## TN
#VALUE! | Auto de Medição
Id | Descrição | Quant | Pr Unit | Total | AM 17 ¦ AGO 26
[5 empty] | Quant | Total
TTN | Total Trabalhos Normais |  |  | 1105518.48 |  | 22837.3708
1 | Trabalhos Preliminares |  |  | 141507.4 |  | 10668.3295
1.1 | Estaleiro |  |  | 90509.33 |  | 9050.933
| Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução de empreitada, incluindo nomeadamente a montagem e desmontagem de máquinas e andaimes, redes provisórias de águas, saneamento e electricidade, instalações provisórias do pessoal e fiscalização, vedação do recinto de obra, colocação de placa identificativa, obtenção de licenças e autorizações e demais trabalhos preparatórios, de acordo com as C.T.E. | 1 | 88020.33 | 88020.33 | 0.1 | 8802.033
| Elaboração e implementação de Plano de Segurança e Saúde em Obra (DPSS) | 1 | 1310 | 1310 | 0.1 | 131
| Elaboração e implementação do Plano de Gestão de Resíduos da Construção e Demolição (PGRCD) | 1 | 1179 | 1179 | 0.1 | 117.9
1.2 | Diversos |  |  | 8148.07 |  | 1617.3965
| Implantação da obra, de acordo com as indicações do projecto, e demais trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E. | 1
| Serventia de apoio às restantes artes intervenientes na empreitada, nomeadamente abertura e tapamento de roços, rasgos, ranhuras e valas, cedência de andaimes, apoio de mão-de-obra e demais apoios que venham a ser solicitados por intermédio da fiscalização. | 1 | 7285.57 | 7285.57 | 0.222 | 1617.3965
| Fornecimento de telas finais, de acordo com as C.T.E. | 1 | 862.5 | 862.5
1.3 | Demolições |  |  | 42850 |  | 0
| Demolição e desmonte de todos os elementos existentes na área de influencia da obra, necessários à execução do projecto, incluindo transporte a vazadouro de acordo com as peças desenhadas "vermelhos e amarelos" e pormenores. Armanezamento de alguns dos materiais em local a designar pelo dono de obra, para posterior utilização de acordo com indicações do projetista, nomeadamente rodapés, aros, ombreiras e outros elementos a recuperar. | 1 | 42850 | 42850
2 | Arquitectura |  |  | 647189.6144 |  | 12168.953
2.2 | Alvenarias |  |  | 48802.38 |  | 0
| Fornecimento e execução de alvenarias, do tipo parede seca em gesso cartonado 125mm, com duas placas num só lado e montantes 48 do tipo C. Inclui lâ-de-rocha 70kg/m3 entre canais com espessura de acordo com os montantes instalados.Inclui fita acústica de dilatação autocolante ; fixações para a ancoragem de canais e montantes metálicos; parafusos para a fixação das placas; fita de papel com reforço metálicoe massa de juntas , fita de juntas . O preço inclui a resolução de encontros e pontos singulares. | 65 | 37.2 | 2418
| Fornecimento e execução de alvenarias, do tipo parede seca em gesso cartonado 125mm, com duas placas com tela betuminosa 4mm num só lado e montantes 48 do tipo C. Inclui lâ-de-rocha 70kg/m3 entre canais com espessura de acordo com os montantes instalados. Inclui fita acústica de dilatação autocolante ; fixações para a ancoragem de canais e montantes metálicos; parafusos para a fixação das placas; fita de papel com reforço metálicoe massa de juntas , fita de juntas . O preço inclui a resolução de encontros e pontos singulares. | 27.5 | 49.2 | 1353
| Fornecimento e execução de alvenarias, do tipo parede seca em gesso cartonado, com dupla placa num só lado e montantes 70 do tipo C. Inclui lâ-de-rocha 70kg/m3 entre canais com espessura de acordo com os montantes instalados. Inclui fita acústica de dilatação autocolante ; fixações para a ancoragem de canais e montantes metálicos; parafusos para a fixação das placas; fita de papel com reforço metálicoe massa de juntas , fita de juntas . O preço inclui a resolução de encontros e pontos singulares. | 100.2 | 40.2 | 4028.04
| Fornecimento e execução de alvenarias, do tipo parede seca em gesso cartonado, com dupla placa com tela betuminosa 4mm mais uma placa num só lado e montantes 70 do tipo C. Inclui lâ-de-rocha 70kg/m3 entre canais com espessura de acordo com os montantes instalados. Inclui fita acústica de dilatação autocolante ; fixações para a ancoragem de canais e montantes metálicos; parafusos para a fixação das placas; fita de papel com reforço metálicoe massa de juntas , fita de juntas . O preço inclui a resolução de encontros e pontos singulares. | 37 | 52.2 | 1931.4
| Fornecimento e execução de alvenarias, do tipo parede seca em gesso cartonado, com dupla placa em ambos os lados e montantes de 70 do tipo C. Inclui lâ-de-rocha 70kg/m3 entre canais com espessura de acordo com os montantes instalados. Inclui fita acústica de dilatação autocolante; fixações para a ancoragem de canais e montantes metálicos; parafusos para a fixação das placas; fita de papel com reforço metálico e massa de juntas, fita de juntas. O preço inclui a resolução de encontros e pontos singulares. | 376 | 56.4 | 21206.4
| Fornecimento e execução de alvenarias, do tipo parede seca em gesso cartonado, com dupla placa com tela betuminosa 4mm em ambos os lados e montantes de 70 do tipo C. Inclui lâ-de-rocha 70kg/m3 entre canais com espessura de acordo com os montantes instalados. Inclui fita acústica de dilatação autocolante; fixações para a ancoragem de canais e montantes metálicos; parafusos para a fixação das placas; fita de papel com reforço metálico e massa de juntas, fita de juntas. O preço inclui a resolução de encontros e pontos singulares. | 9.3 | 80.4 | 747.72
| Fornecimento e execução de alvenarias, do tipo parede seca em gesso cartonado, com dupla placa sobre parede existente, caixa de ar 10mm, montante de 90 e dupla placa de um lado Inclui lâ-de-rocha 70kg/m3 entre canais com espessura de acordo com os montantes instalados. Inclui fita acústica de dilatação autocolante; fixações para a ancoragem de canais e montantes metálicos; parafusos para a fixação das placas; fita de papel com reforço metálico e massa de juntas, fita de juntas. O preço inclui a resolução de encontros e pontos singulares. | 123 | 43.2 | 5313.6
| Fornecimento e execução de alvenarias, do tipo parede seca em gesso cartonado, com dupla placa com tela betuminosa 4mm em ambos os lados, duplos montantes de 48 divididos por caixa de ar de 10mm uma placa de gesso cartonado. Inclui lâ-de-rocha 70kg/m3 entre canais com espessura de acordo com os montantes instalados. Inclui fita acústica de dilatação autocolante; fixações para a ancoragem de canais e montantes metálicos; parafusos para a fixação das placas; fita de papel com reforço metálico e massa de juntas, fita de juntas. O preço inclui a resolução de encontros e pontos singulares. | 107.3 | 77.4 | 8305.02
| Fornecimento e execução de alvenarias, do tipo parede seca em gesso cartonado, com dupla placa com tela betuminosa 4mm em ambos os lados, duplos montantes de 70 divididos por caixa de ar de 10mm uma placa de gesso cartonado. Inclui lâ-de-rocha 70kg/m3 entre canais com espessura de acordo com os montantes instalados. Inclui fita acústica de dilatação autocolante; fixações para a ancoragem de canais e montantes metálicos; parafusos para a fixação das placas; fita de papel com reforço metálico e massa de juntas, fita de juntas. O preço inclui a resolução de encontros e pontos singulares. | 36 | 97.2 | 3499.2
2.3 | Impermeabilizações e Isolamentos |  |  | 6467.715 |  | 518.7
Impermeabilização de pavimentos em zonas de águas, com emboço hidrófugo, a definir, incluindo dobras nas paredes
| Em pavimentos, incluindo dobras nas paredes de 20cm | 87 | 20.35 | 1770.45
| Em paredes, até aos 2m em zonas de duche | 90.9 | 20.35 | 1849.815
| Placa XPS Perfiboard 60mm para bases de duche | 21 | 86.45 | 1815.45 | 6 | 518.7
| Impermeabilização de paredes e paramentos de estrutura de telhado no intersctício com as mansardas | 15 | 68.8 | 1032
| Fornecimento e aplicação de lã-de-rocha granulada, com densidade de 55kg/m³, entre vigas nas lajes de piso por meio de insuflação com recurso a máquina pneumática dedicada. Incluir levantamento do soalho em pontos determinados pelo projetista tendo em vista o correcto espalhamento e compactação do material | 120
2.4 | Coberturas |  |  | 12487.531 |  | 0
| Revisão da Cobertura da Mansarda Cobertura não acessível inclinada, realizada com telha cerâmica tipo "Marselha". Limpeza, fornecimento e aplicação de elementos danificados a substituir incluindo telas elastómeras, a definir. | 150 | 37.55 | 5632.5
| Revisão da Cobertura de Remate Cobertura não acessível inclinada, realizada com telha cerâmica tipo "Lusa" assente sobre subtelha tipo "Onduline", Limpeza, fornecimento e aplicação de elementos danificados a substituir incluindo telas elastómeras, a definir | 19.3 | 65.22 | 1258.746
| Revisão de Caleiras Fornecimento e montagem de caleiras em chapa de zinco nº12, da melhor qualidade, incluindo fixação, dobras, remates, juntas de dilatação, pintura e demais trabalhos necessários | 60.5 | 56.49 | 3417.645
| Revisão de Rufos Fornecimento e montagem de rufo em chapa de zinco nº12, da melhor qualidade, incluindo fixação, dobras, remates, juntas de dilatação, pintura e demais trabalhos necessários | 48.2 | 45.2 | 2178.64
2.5 | Revestimentos de Pavimentos |  |  | 16626.9625 |  | 0
| Fornecimento e aplicação de Revestimento de pavimentos com mosaico de mármore branco do tipo Ibiza, 60x30 com 120mm, assente com argamassa tipo "CLEINTEX F - TEXSA", incluindo cortes, remates necessários, tratamento de juntas e limpeza de acordo com os pormenores a aplicar nas zonas húmidas e duches. | 85 | 189.13 | 16076.05
Revestimento de pavimentos com mosaico de grés cerâmico, a definir, com 9mm, de primeira qualidade, assente com argamassa tipo "CLEINTEX F - TEXSA", incluindo cortes, remates necessários, tratamento de juntas e limpeza de acordo com os pormenores a aplicar nas zonas húmidas e duches
Fornecimento e aplicação de pintura epoxi com rolo ou pistola de air-less de uma primeira demão de tinta de dois componentes, à base de resina epóxi e endurecedor amínico em emulsão aquosa, cor cinzento RAL 7037, acabamento acetinado, diluída com 10% de água, e uma segunda demão do mesmo produto sem diluir, (rendimento: 0,225 kg/m² cada demão). Inclusive p/p de limpeza da superfície suporte e preparação da mistura. Incluindo a preparação do suporte, remates e demais materiais e acessórios necessários, de acordo com as recomendações do fabricante e pormenores.
| Fornecimento e colocação de tapete de entrada tipo cairo, embutido em caixa rebaixada e remate em perfil de inox, de acordo com os pormenores. | 2.95 | 186.75 | 550.9125
2.6 | Revestimento de Paredes |  |  | 12516.09 |  | 0
| Revestimento de paredes com material cerâmico na zona dos duches a definir, com 6mm, assente com cimento cola, conforme estereotomia, incluindo perfis de remate, cortes, remates, tratamento de juntas com argamassa epoxy e limpeza, de acordo com os pormenores. | 143 | 49.66 | 7101.38
Revestimento de paredes com material cerâmico na zona dos duches a definir, com 6mm, assente com cimento cola, conforme estereotomia, incluindo perfis de remate, cortes, remates, tratamento de juntas com argamassa epoxy e limpeza, de acordo com os pormenores.
| Barramento de paredes interiores existentes com massa de regularização à base de gesso, incluindo todos os remates e preparação para pintura, de acordo com os pormenores. Para posterior pintura com tinta VINYLMATT. | 751 | 7.21 | 5414.71
2.7 | Revestimento de Tectos Falsos |  |  | 31441.414 |  | 0
| Fornecimento e montagem de tectos em placas de gesso cartonado tipo "Pladur", standard, fixado com calha perfurada e varão roscado, incluindo alheta de remate em todo o perimetro de contacto com os paramentos verticais, cortes, remates, perfis, recaidas, colmatação de juntas, barramento total e lixamento, ficando prontas a serem pintadas. tectos existentes para substituir | 357.3 | 26.4 | 9432.72
| Fornecimento e montagem de tectos em placas de gesso cartonado, hidrófugo, tipo "Pladur", fixado com calha perfurada e varão roscado, incluindo sancas para colocação de calhas, alhetas de remate em todo o perimetro de contacto com os paramentos verticais, lã de rocha de 70kg/m3 com 40mm de esp., cortes, remates, perfis, recaidas, colmatação de juntas, barramento total e lixamento, ficando prontas a serem pintadas. | 166.1 | 33.6 | 5580.96
| Fornecimento e montagem de tectos em placas de gesso cartonado, hidrófugo, tipo "Pladur", fixado sobre montantes horizontais autoportantes 600mm, incluindo , lã de rocha de 70kg/m3 com 40mm de esp., cortes, remates, perfis, recaidas, colmatação de juntas, barramento total e lixamento, ficando prontas a serem pintadas. | 200 | 37.2 | 7440
| Fornecimento e montagem de sancas e sanefas em placas simples de gesso cartonado, hidrófugo, tipo "Pladur", fixado em montantes horizontais autoportantes 600mm, incluindo , lã de rocha de 70kg/m3 com 40mm de esp., cortes, remates, perfis, recaidas, colmatação de juntas, barramento total e lixamento, ficando prontas a serem pintadas. | 30.1 | 33.6 | 1011.36
| Barramento de tetos interiores existentes (salas e hall de piso) com massas de regularização à base de gesso, incluindo todos os remates e preparação para pintura, de acordo com os pormenores. | 379.1 | 9.83 | 3726.553
| Barramento de tetos interiores existentes (tecto sobre escadas) com massas de regularização à base de gesso, incluindo todos os remates e preparação para pintura, de acordo com os pormenores. | 50.7 | 9.83 | 498.381
| Fornecimento e aplicação de rodatecto em polistireno extrudido do tIpo Orac Decor modeloCX199 (200X8X8) , incluindo , cortes, remates, colmatação de juntas, barramento total e lixamento, ficando prontas a serem pintados. | 203 | 18.48 | 3751.44
2.8 | Cantarias |  |  | 13339.05 |  | 0
| Fornecimento e colocação de tampos e frentes de móvel de lavatório de pousar em compacto de mármore, a definir, incluindo furações, fixações, vedações e remates de acordo com os pormenores. | 10 | 220.74 | 2207.4
Fornecimento de prateleira em mármore branco tipo Ibiza, incluindo furações, fixações, vedações e remates de acordo com os desenhos a colocar nos lavatórios e duches
| 1800 x 120 x 30 | 4 | 218.41 | 873.64
| 1600 x 120 x 30 | 3 | 211.61 | 634.83
| 1180x 140 x 30 | 4 | 158.03 | 632.12
Fornecimento de soleiras e ombreiras em mármore branco tipo Ibiza, incluindo furações, fixações, vedações e remates de acordo com os desenhos a colocar nas portas dos duches
| 940 x 135 x 20 | 14 | 61.13 | 855.82
| 2380 x 135 x 20 | 14 | 154.79 | 2167.06
| 2500 x 135 x 20 | 5 | 162.59 | 812.95
| 2500 x 150 x 20 | 1 | 174.1 | 174.1
| 720 x 135 x 20 | 2 | 46.83 | 93.66
| Limpeza mecânica de fachadas de alvenaria de pedra (ombreiras, padireiras, soleiras, rodapés, cachorros, piso e tecto das varandas em estado de conservação regular, através da projecção de jacto de abrasivo húmido (silicato de alumínio) em proporção de 80% de partículas abrasivas e 20% de água projectada a baixa pressão (50 atm), controlada através de bocas substituíveis e reguláveis, modificando a pressão, a distância de aplicação e o diâmetro das bocas, em função da natureza e as condições da superfície a limpar. Incluindo ensaios prévios necessárias para ajustar os parâmetros da limpeza e evitar danos nos materiais, transporte, montagem e desmontagem de equipamento; inspecção geral da fachada e eliminação dos elementos que possam desprender-se; armazenamento, remoção e carga da areia projectada e restos gerados para camião ou contentor; considerando um grau de complexidade médio. | 1 | 4887.47 | 4887.47
2.9 | Serralharias |  |  | 203798.836 |  | 0
Casanova
| Margem 10% Sá Machado | 1 | 13199 | 13199
| Ventiladores | 39 | 75 | 2925
| Aproveit e aplicação das travessas (VE 05 e 06) | 12 | 325 | 3900
| Transporte e aplicação (44 vãos) | 1 | 17750 | 17750
Fornecimento e instalação de caixilharia em madeira de Castanho Ibérico sistema CN78 acabamento Lacado ral a defenir . Vidro duplo: Planistar One 86.2 silence + cx ar 16mm+ Planiclear 64.2 Silence 5, incluindo fixações, acessorios, ferragens, e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas. Não inclui nenhum tipo de remate pelo interior nem pelo exterior. As janelas consideradas não têm o recorte da pedra na zona redonda. Não está considerado fornecimento de novas portadas, nem restauro das existentes.
| VE01 Janela de batente de 2 folhas com bandeira Dimensão: 4159 x 1405 mm | 1 | 4000 | 4000
| VE02 Janela de batente de 2 folhas com bandeira Dimensão: 4159 x 1500 mm | 1 | 4000 | 4000
| VE03 Janela de batente de 2 folhas com bandeira Dimensão: 4159 x 1420 mm | 1 | 4000 | 4000
| VE04 Janela de batente de 2 folhas com bandeira Dimensão: 3858 x 1320 mm | 3 | 3900 | 11700
| VE05 Janela de batente de 2 folhas com bandeira Dimensão: 3498 x 1320 mm | 10 | 3000 | 30000
| VE06 Janela de batente de 2 folhas com bandeira Dimensão: 3498 x 1340 mm | 2 | 3000 | 6000
| VE07 Janela de batente de 2 folhas com bandeira Dimensão: 3401 x 1211 mm | 3 | 2835 | 8505
| VE08 Janela de batente de 2 folhas com bandeira Dimensão: 3401 x 1405 mm | 3 | 2835 | 8505
| VE09 Janela de batente de 2 folhas com bandeira Dimensão: 3396 x 1211 mm | 3 | 2835 | 8505
| VE010 Janela de batente de 2 folhas com bandeira Dimensão: 3283 x 1110 mm | 3 | 2600 | 7800
| VE011 Janela oscilo-batente de 1 folha com bandeira Dimensão: 4398 x 1318 mm | 1 | 1400 | 1400
| VE012 Janela oscilo-batente de 1 folha com bandeira Dimensão: 2412 x 1101 mm | 1 | 1300 | 1300
| VE013 Janela de guilhotina com mola de 1 folha Dimensão: 1508 x 708 mm | 1 | 2250 | 2250
| VE014 Janela de guilhotina com mola de 1 folha Dimensão: 1508 x 840 mm | 1 | 2250 | 2250
| VE015 Janela de guilhotina com mola de 1 folha Dimensão: 1094 x 912 mm | 2 | 800 | 1600
| VE016 Janela de guilhotina com mola de 1 folha Dimensão: 1544 x 1061 mm | 2 | 1000 | 2000
| VE017 Janela de guilhotina com mola de 1 folha Dimensão: 819 x 912 mm | 2 | 800 | 1600
| VE018 Janela de guilhotina com mola de 1 folha Dimensão: 1544 x 1061 mm | 2 | 1000 | 2000
Fornecimento e instalação de Gelosia de lâminas fixas de aço galvanizado, com dobra simples nos bordos. Pré-aro de tubo rectangular de aço galvanizado para exterior.
| VE023 Janela fixa Dimensão: 1405 x 4159mm | 3 | 1722.34 | 5167.02
Fornecimento e instalação de caixilharia em tubo rectangular facar esmaltado para vidro simples 6mm. Com pré-aro, 1 folha de batente e 1 fixa de acordo com projeto
| Vi.05 Abertura para a direita Dimensão de 2700x2800 mm | 4 | 2971.08 | 11884.32
| Vi.05.1 Abertura para a direita Dimensão de 2700x2800 mm | 4 | 2971.08 | 11884.32
Recuperação de guardas em ferro. Inclui decapagem, aplicação de primário e duas demão de esmalte. Substituição ou reparação de elementos degradados assim como suas ligações e uniões à fachada
| Guarda Tipo I Fachada principal 960mm de altura | 29.9 | 75.46 | 2256.254
| Guarda Tipo II : Fachada tardoz 1000mm de altura | 29.7 | 78.6 | 2334.42
| Guarda Tipo III : Terraço 8760mm de altura | 3.3 | 688.54 | 2272.182
Fornecimento e montagem de portas em ferro incluindo fixações, ligações e remates de acordo com o projeto.
Pv01 / Pv01.1 Dimensão de 900x2400
Pv02 Dimensão de 725x2000
Pv02.1 Dimensão de 715x2000
Pv02.2 Dimensão de 695x2000
| Pv03 Dimensão de 875x2000 | 2 | 802.38 | 1604.76
| Pv04 Dimensão de 765x2200 | 2 | 793.7 | 1587.4
| Pv05 Dimensão de 750x2200 | 1 | 778.14 | 778.14
| Pv06 Dimensão de 1500x2485 | 1 | 2491.36 | 2491.36
| Fornecimento e montagem de portas em alumínio incluindo fixações, ligações e remates de acordo com o projeto. Pv02/ Pv02.1 Dimensão de 900x2380 | 7 | 1244.76 | 8713.32
| Recuperação de clarabóia em ferro. Inclui decapagem, aplicação de primário e duas demão de esmalte. Substituição ou reparação de elementos degradados assim como suas ligações e uniões à cobertura | 1 | 3563.2 | 3563.2
| Fornecimento e montagem de estrututra em ferro chapeada a zinco para proteção e ocultação das ventilações (1200x800x500mm) | 2 | 2036.57 | 4073.14
2.10 | Carpintarias |  |  | 228493.352 |  | 6693.393
Portas
Fornecimento e montagem de porta interior, de correr para parede dupla com espessura total indicada, em madeira maciça, aro e guarnição em madeira maciça, incluindo acabamento lacado acetinado com tecnologia "airless", todas as ferragens definidas e descritas nos mapas de vãos, fixações, vedações e remates, de acordo com mapa de vãos e pormenores.
Fornecimento e montagem de porta de entrada blindada normalizada TRIA COMPLAN1, Porta metálica de batente com aro e folha complanares em ambas as faces. O aro é constituído por perfis quinados em chapa de aço electrozincado de 2 mm de espessura, soldados entre si. A folha, com aba de batente às três faces do aro, é constituída por dois painéis em chapa de aço electrozincado de 1.25 mm de espessura e incorpora materiais acústicos e termo-isolantes conforme o sistema construtivo TRIA.
| Vi.02 1 folha de batente, abertura para direita Dimensões: 0,90 x 2,00 m | 5 | 1505.71 | 7528.55 | 1.5 | 2258.565
| Vi.02, 1 folha de batente, abertura para esquerda Dimensões 0,90 x 2,03 m | 5 | 1505.71 | 7528.55 | 1.5 | 2258.565
Fornecimento e montagem de portas interiores, com espessura total indicada, executadas com estrutura em madeira maciça, com favo no interior, revestida em ambas as faces com mdf de 5mm, incluindo acabamento lacado acetinado com tecnologia "airless", todas as ferragens definidas e descritas nos mapas de vãos, fixações, vedações e remates, de acordo com mapa de vãos e pormenores.
| Vi.03 1 folha de abrir, abertura para a esquerda Dimensões: 0,75 x 2,00 m | 7 | 578.89 | 4052.23
| Vi.03 1 folha de abrir, abertura para a direita Dimensões 0,75 x 2,00 m | 7 | 578.89 | 4052.23
Fornecimento e montagem de portas interiores, com espessura total indicada, executadas com estrutura em madeira maciça, com favo no interior, revestida em ambas as faces com mdf de 5mm, incluindo acabamento folheado a melamina a escolher, todas as ferragens definidas e descritas nos mapas de vãos, fixações, vedações e remates, de acordo com mapa de vãos e pormenores.
| Vi.04 1 folha de abrir, abertura para a esquerda Dimensões: 0,875 x 2,49 | 7 | 698.45 | 4889.15
Fornecimento e montagem de portas interiores, com espessura total indicada, executadas com estrutura em madeira maciça, todas as ferragens definidas e descritas nos mapas de vãos, fixações, vedações e remates, de acordo com mapa de vãos e pormenores.
| Pv01 / Pv01.1 Dimensão de 6015 x 2420 | 4 | 8441.36 | 33765.44
| Fornecimento e montagem de porta exterior (VE 21.1) com dimensão de 800 x 1420mm, em madeira maciça, incluindo pintura de primário e duas demão de tinta de esmalte de acordo com o mapa de vãos exteriores, | 1 | 1711.38 | 1711.38
Armários
Fornecimento e montagem de armário elétrico, com portas de batente, sem costas incluindo todas as ferragens, fixações, vedações e remates, de acordo com mapa de armários e pormenores.
| A01 Dimensão: 1,70 x 2,50 x 0,30 m | 1 | 983.68 | 983.68
| A03 Dimensão: 3,73 x 1,32 x 0,15m, para hall de piso | 4 | 956.48 | 3825.92
Fornecimento e montagem de armário, com portas de batente, incluindo todas as ferragens, fixações, vedações e remates, de acordo com mapa de armários e pormenores.
| A02 Dimensão: 1,280 x 2,50 x 0,53m, para entrada | 1 | 954.18 | 954.18
Fornecimento e montagem de armário bagageiro, com telescópicas, incluindo todas as ferragens, fixações, vedações e remates, de acordo com mapa de armários e pormenores.
| A04 Dimensão: 0,86 x 1,30 x 0,53m | 4 | 584.18 | 2336.72
Fornecimento e montagem de armários roupeiros/ estantes interiores, executados, com frentes em mdf de 19mm, com acabamento lacado acetinado com tecnologia "airless", interiores em mdf forrados a melamina, incluindo, módulos de gavetas e prateleiras, todas as ferragens, fixações, vedações e remates, de acordo com mapa de armários e pormenores.
| A05 Dimensão: 1,20 x 2,50 x 0,60m | 2 | 1126.33 | 2252.66 | 0.1 | 112.633
| A06 Dimensão: 1,65 x 2,40 x 0,60m | 8 | 1628.06 | 13024.48 | 0.4 | 651.224
| A06.1 Dimensão: 1,67 x 1,995 x 0,60m | 1 | 1501.04 | 1501.04 | 0.05 | 75.052
| A07 Dimensão: 2,53 x 2,88 x 0,60m | 4 | 2519.07 | 10076.28 | 0.2 | 503.814
| A08 Dimensão: 0,95 x 1,97 x 0,60m | 1 | 875.47 | 875.47 | 0.05 | 43.7735
Fornecimento e montagem de caixa interior de armário, em mdf folheado a escolher incluindo todas as ferragens, fixações, vedações e remates, de acordo com mapa de armários e pormenores.
| A09 Dimensão: 0,88 x 1,60 x 0,62m | 2 | 353.03 | 706.06
| A10 Dimensão: 0,88 x 1,10 x 0,62m | 2 | 545.53 | 1091.06
| A11 Dimensão: 0,76 x 1,54 x 0,62m | 2 | 588.46 | 1176.92
Fornecimento e montagem de armários de WC, executados, com frentes em mdf hidrófugo para receber cantaria a escolher, incluindo todas as ferragens, fixações, vedações e remates, de acordo com o projeto
| C1 Dimensão: 1,80 x 0,50 x 0,34m | 4 | 707.4 | 2829.6
| C1,1 Dimensão: 2,30 x 0,50 x 0,34m | 1 | 903.9 | 903.9
| C2 Dimensão: 1,60 x 0,50 x 0,34m | 4 | 628.8 | 2515.2
| C2 Dimensão: 1,60 x 0,50 x 0,50m | 1 | 628.8 | 628.8
Fornecimento e colocação de armário do tipo kitchnette, com paineis em mdf de 19mm, com acabamento lacado acetinado com tecnologia "airless", vedações, remates, e ferragens de acordo com o projeto
| C3 Móvel stand-alone com 3 módulos de 60, pés metálicos Dimensão: 180 x 220 x 60m | 8 | 1650.6 | 13204.8 | 0.4 | 660.24
| C4 Móvel de encastrar com 3 módulos, 1 de 50, pés metálicos Dimensão: 170 x 210 x 60m | 1 | 1558.9 | 1558.9 | 0.05 | 77.945
| C5 Móvel de encastrar, superior e inferior, com 3 módulos de 50, com rodapé Dimensão: 150 x 220 x 60m | 1 | 1031.63 | 1031.63 | 0.05 | 51.5815
| Fornecimento e montagem de estrutura maciça em pinho tratado, para um lanço de escadas, (4 degraus, 1 patamar) incluindo, fixações e remates a definir de acordo com o projeto | 1 | 738.19 | 738.19
| Fornecimento e montagem de degraus em madeira maciça de pinho tratado, para um lanço de escadas e patamar definido no número anterior (4 degraus, 1 patamar) e, do mesmo modo, capeamento de estrutura metálica (23 degraus, 2 patamares) incluindo, fixações, remates e pintura a definir de acordo com o projeto | 1 | 6469.47 | 6469.47
| Fornecimento e montagem de corrimão, de desenho igual ao existente, com acabamento lacado acetinado com tecnologia "airless", incluindo, fixações e remates de acordo com o projeto | 11 | 491.25 | 5403.75
| Fornecimento e montagem de estrutura para pavimento em madeira maciça de pinho tratado, incluindo placa do tipo Viroc 19mm de espessura + placa do tipo XPS perfiboard 6mm para receber tela e cerâmico, para altura final de 18cm , incluindo manta acústica, fixações e remates de acordo com o projeto. | 81.2 | 181.26 | 14718.312
Fornecimento e colocação de rodapés novos em MDF Hidrófugo, foheado a melamina a escolher, de 40cm de altura, incluindo, fixações, cortes, remates e todos os materiais definidos e descritos nos desenhos de pormenor.
| 40cm de altura | 71 | 46.78 | 3321.38
| 23cm de altura | 48 | 31.74 | 1523.52
| Fornecimento e colocação de rodapés novos em MDF Hidrófugo, , de 5cm de altura, para pintar incluindo, fixações, cortes, remates e todos os materiais definidos e descritos nos desenhos de pormenor. | 40 | 15.8 | 632
| Colocação de rodapés existentes retirados, armazenados e restaurados incluindo, fixações, cortes, remates e todos os materiais definidos e descritos nos desenhos de pormenor. | 1 | 1033.02 | 1033.02
| Fornecimento e colocação de painel em MDF Hidrófugo, foheado a melamina a escolher , para hall de entrada nos quartos, incluindo, fixações, cortes, remates e todos os materiais definidos e descritos nos desenhos de pormenor. | 26.5 | 189.95 | 5033.675
Fornecimento e colocação de estrutura em madeira maciça com painel em MDF Hidrófugo, foheado a melamina a escolher , para I.S do Piso 6, incluindo, fixações, cortes, remates e todos os materiais definidos e descritos nos desenhos de pormenor.
| 100 x 650 x 2810 | 2 | 690.21 | 1380.42
| 150 x 650 x 2810 | 2 | 736.22 | 1472.44
Recuperação de Carpintarias
| Recuperação de soalho existente. Inclui decapagem, substituição de novas peças ou fixação de existentes com colagem ou fixação mecânica, betumamento de juntas ou fissuras existentes, uma demão de tapa poros | 579 | 24.46 | 14162.34
| Fornecimento e aplicação de duas demão de verniz a definir incluindo afagamento e polimento | 463 | 15.03 | 6958.89
| Recuperação de escadaria existente. (92 degraus, 8 patamares) Inclui substituição de novas peças ou fixação de existentes com colagem ou fixação mecânica, betumamento de juntas ou fissuras existentes, polimento com afagamento e acabamento final com duas demão de verniz a definir. | 1 | 3569.41 | 3569.41
| Recuperação de corrimão existente. Inclui fixação de existentes com colagem ou fixação mecânica, betumamento de juntas ou fissuras existentes, polimento com afagamento e acabamento final com duas demão de verniz a definir. | 26.5 | 98.25 | 2603.625
Recuperação de caixilharia existente. Inclui desmonte, decapagem, substituição de novas peças ou fixação de existentes com colagem ou fixação mecânica, betumamento de juntas ou fissuras existentes , uma demão de primário tapa poros, e acabamento final com duas demão de pintura de esmalte de acordo com o mapa de vãos.
| VE.19 Janela de batente Dimensão de 402 x 436mm | 1 | 227.01 | 227.01
| VE.20 Janela de batente Dimensão de 320 x 449mm | 1 | 186.09 | 186.09
| VE.22 Janela basculante Dimensão de 516 x 405mm | 2 | 270.64 | 541.28
| VE.24 Janela basculante Dimensão de 435 x 330mm | 1 | 187.26 | 187.26
| VE.25 Janela basculante Dimensão de 700 x 520mm | 1 | 471.36 | 471.36
| VE.26 Janela basculante Dimensão de 630 x 260mm | 1 | 212.11 | 212.11
| Recuperação de portas exteriores existentes VE21. Inclui desmonte, decapagem, betumamento de juntas ou fissuras existentes , uma demão de primário tapa poros, e acabamento final com duas demão de pintura de esmalte de acordo com o mapa de vãos. | 5 | 345.32 | 1726.6
| Recuperação de portas interiores existentes nos patamares da escada com dimensão de 874x1440mm. Inclui desmonte, decapagem, betumamento de juntas ou fissuras existentes , uma demão de primário tapa poros, e acabamento final com duas demão de pintura de esmalte. | 8 | 271.63 | 2173.04
Recuperação de portas interiores existentes nas águas furtadas. Inclui desmonte, decapagem, betumamento de juntas ou fissuras existentes , uma demão de primário tapa poros, e acabamento final com duas demão de pintura de esmalte.
| Vi 07 Porta com bandeira fixa, 8 almofadas 876x2490 mm | 2 | 470.75 | 941.5
| Vi 08 4 almofadas 876x1393 mm | 2 | 263.37 | 526.74
| Vi 09 4 almofadas 745x1715 mm | 2 | 275.76 | 551.52
Recuperação de portadas interiores. Portada de batente de 3 (2+1) folhas com almofadas. Inclui desmonte, decapagem, betumamento de juntas ou fissuras existentes , uma demão de primário tapa poros, e acabamento final com duas demão de pintura de esmalte. Inclui recuperação e/ou substituição de ferragens de acordo com as existentes.
| Ci 01 Portada com 5 almofadas simples de ambos os lados por folha Vão de 1295x3950 mm | 3 | 951.21 | 2853.63
| Ci 02 Portada com 4 almofadas simples de ambos os lados por folha. Vão de 1450x3550 mm | 3 | 1279.53 | 3838.59
| Ci 03 Portada com 4 almofadas simples de ambos os lados por folha. Vão de 1300x3450 mm | 12 | 1114.85 | 13378.2
| Ci 04 Portada com 4 almofadas simples de um lado e 4 almofafas decorativas de outro por folha. Vão de 1450x3550 mm | 3 | 1279.53 | 3838.59
Recuperação de portadas interiores. Portada de batente de 4 (2+2) folhas com almofadas. Inclui desmonte, decapagem, betumamento de juntas ou fissuras existentes , uma demão de primário tapa poros, e acabamento final com duas demão de pintura de esmalte. Inclui recuperação e/ou substituição de ferragens de acordo com as existentes.
| Ci 05 Portada com 2 almofadas simples de ambos os lados por folha. Vão de 1240x1600 mm | 4 | 493.17 | 1972.68
Recuperação de portadas interiores. Portada de batente de 2 folhas com almofadas. Inclui desmonte, decapagem, betumamento de juntas ou fissuras existentes , uma demão de primário tapa poros, e acabamento final com duas demão de pintura de esmalte. Inclui recuperação e/ou substituição de ferragens de acordo com as existentes.
| Ci 06 Portada com 2 almofadas simples de ambos os lados por folha. Vão de 882x1100 mm | 2 | 241.17 | 482.34
| Ci 07 Portada com 1 almofada simples de ambos os lados por folha. Vão de 882x820 mm | 2 | 179.77 | 359.54
2.11 | Vidros e Espelhos |  |  | 12354.26 |  | 0
| Fornecimento e colocação de espelho de acabamento azul de 3mm de espessura, colado ao paramento. Com as dimensões de 550x2400 mm para armário A03 Incluindo tratamento perimetral dos bordos de acordo com projeto. | 48 | 129.69 | 6225.12
| Fornecimento e colocação de espelho de acabamento bronze de 5 mm de espessura, colado ao paramento. Incluindo tratamento perimetral dos bordos de acordo com projeto. E01 1200X2880mm | 7 | 407.46 | 2852.22
Fornecimento e colocação de espelho incolor de 5 mm de espessura, com tinta de protecção, cor prata, pela sua face posterior, fixado mecanicamente ao caixilho metálico. Incluindo tratamento perimetral dos bordos, furos, parafusos e grampos de fixação.
| E02 (1780 x 1740) mm | 4 | 263.73 | 1054.92
| E02.1 (430 x 1740) mm + (430 x 730) mm | 8 | 90.44 | 723.52
| EO3 (1580 X 1740) mm | 4 | 234.09 | 936.36
| E03.1 (330 x 1740) mm + (330 x 730) mm | 4 | 69.41 | 277.64
| E04 (480 X 1740)mm | 4 | 71.12 | 284.48
2.12 | Pinturas |  |  | 26403.6439 |  | 0
| Fornecimento e aplicação de pintura de chapa metálica nas empenas existentes, com tinta tipo GALVACIN-CIN, nas demãos necessárias, incluindo preparação das superfícies, demão de primário da mesma marca e demais trabalhos necessários, de acordo com os pormenores. | 395 | 16.38 | 6470.1
| Fornecimento e aplicação de pintura de paredes exteriores existentes , com tinta tipo VINYLMATT-CIN, nas demãos necessárias, incluindo preparação das superfícies, demão de primário da mesma marca e demais trabalhos necessários, de acordo com os pormenores. Aplicação manual de duas demãos de tinta plástica, cor branca, acabamento mate, textura lisa, a primeira demão diluída com 15 a 20% de água e a seguinte diluída com 5 a 10% de água ou não diluída, (rendimento: 0,1 l/m² cada demão); aplicação prévia de uma demão de primário acrílico, regulador da absorção, sobre paramento exterior de argamassa de cimento. | 103 | 8.12 | 836.36
| Fornecimento e aplicação de pintura de paredes interiores existentes , com tinta tipo VINYLMATT-CIN, nas demãos necessárias, incluindo preparação das superfícies, demão de primário da mesma marca e demais trabalhos necessários, de acordo com os pormenores. | 751 | 8.12 | 6098.12
| Fornecimento e aplicação de pintura de paredes interiores novas em gesso cartonado, com tinta tipo VINYLMATT-CIN, nas demãos necessárias, incluindo preparação das superfícies, demão de primário da mesma marca e demais trabalhos necessários, de acordo com os pormenores. | 607.41 | 8.12 | 4932.1692
| Idem, de pintura de tetos, em substituição dos existentes em gesso cartonado com tinta tipo "CINACRYL", nas demãos necessárias, incluindo preparação das superfícies, demão de primário da mesma marca e demais trabalhos necessários, de acordo com os pormenores. | 357.3 | 7.73 | 2761.929
| Idem, de pintura de tetos interiores existentes (salas e hall de piso) com tinta tipo "CINACRYL", nas demãos necessárias, incluindo preparação das superfícies, demão de primário da mesma marca e demais trabalhos necessários, de acordo com os pormenores. | 379.1 | 7.73 | 2930.443
| Idem, de pintura de tetos interiores existentes (tecto sobre escadas) com tinta tipo "CINACRYL", nas demãos necessárias, incluindo preparação das superfícies, demão de primário da mesma marca e demais trabalhos necessários, de acordo com os pormenores. | 50.7 | 7.73 | 391.911
| Fornecimento e aplicação, de pintura de tetos interiores, novos em gesso cartonado com tinta tipo "CINACRYL", nas demãos necessárias, incluindo preparação das superfícies, demão de primário da mesma marca e demais trabalhos necessários, de acordo com os pormenores. | 227.29 | 7.73 | 1756.9517
| Fornecimento e aplicação de pintura em forra de madeira exterior existente, com tinta do tipo AC-THANE-CIN. Aplicação manual de duas demãos de tinta plástica, igual a cor existente, acabamento mate, textura lisa, a primeira demão diluída com 15 a 20% de água e a seguinte diluída com 5 a 10% de água ou não diluída, (rendimento: 0,1 l/m² cada demão) | 5 | 27.52 | 137.6
| Fornecimento e aplicação de pintura em teto exteriore existente, com tinta tipo VINYLMATT-CIN. Aplicação manual de duas demãos de tinta plástica, cor branca, acabamento mate, textura lisa, a primeira demão diluída com 15 a 20% de água e a seguinte diluída com 5 a 10% de água ou não diluída, (rendimento: 0,1 l/m² cada demão); aplicação prévia de uma demão de primário acrílico, regulador da absorção, sobre paramento exterior de argamassa de cimento. | 7 | 12.58 | 88.06
2.13 | Louças e Acessórios Sanitários |  |  | 28483.56 |  | 4956.86
Fornecimento e montagem de louças sanitarias, incluindo todas as ligações às redes respectivas e demais materiais necessários de acordo com os pormenores.
| Lavatório de bancada redondo diâm 37cm, do tipo Nice da Valadares | 20 | 139.44 | 2788.8 | 20 | 2788.8
| Lavatório de parede XA Ceramics Cosa 48x25 | 8 | 187.59 | 1500.72
| Sanita suspensa Axa Ceramics Delano | 10 | 232.92 | 2329.2
| Cisterna OLI Trumpet pneumática com duchete | 10 | 184.84 | 1848.4
| Placa de descarga OLI Trumpet | 10 | 151.37 | 1513.7 | 8 | 1210.96
| Torneira de lavatório Ritmonio Modelly PR53AE202 acabamento F31 frosted black | 28 | 428.22 | 11990.16
| Coluna de duche Ritmonio 7ADN207 acabamento F31 frosted black | 10 | 478.55 | 4785.5 | 2 | 957.1
| Valvulas Clic-Clac para lavatório | 20 | 26.2 | 524
| Sifão flexivel | 20 | 22.93 | 458.6
| Sifão cilíndrico Ritmonio RCMB027 acabamento F31 | 8 | 93.06 | 744.48
2.14 | Diversos |  |  | 5974.82 |  | 0
| Fornecimento e montagem de cortina corta-fogo automática E120 acionado por um motor tubular de 24 V e controlado por uma placa eletrónica: CRM (caixa de regulação de motor). O painel de controlo para cortinas automáticas (CBM), com tensão de entrada de 115 V ou 220 V e tensão de saída de 24 V. Baterias com autonomia até 6 horas (UPS System). Incluído em todos os painéis de controlo. Testado em conformidade com a norma EN 1634-1 e classificado de acordo coma norma EN 13501-2, cumpre igualmente as condições e os procedimentos para a Marcação CE previstos nas normas EN 16034. | 1 | 2500 | 2500
| Limpeza final da obra, ficando em condições de ser ocupada de imediato. | 1 | 3343.82 | 3343.82
| Fornecimento e colocação de nº de policia em aço inox a definir pelo projetista | 1 | 131 | 131
3 | Estabilidade |  |  | 18773.004 |  | 0
3.1 | Estrutura Metálica
Fornecimento e colocação de perfis classe S275JR incluindo, tratamento da superfície de acordo com o esquema de pintura anticorrosiva da classe C2 mais intumescente de acordo com projeto de segurança contra risco de incêndio, ligação entre perfis, colocação em obra, ligações aparafusada, soldadas, chumbadouros, chapas de ligação e todos os restantes trabalhos necessários, de acordo com as peças desenhadas e o caderno de encargos.
| IPE220 | 925.6 | 7.65 | 7080.84
| UNP160 | 592.99 | 7.65 | 4536.3735
| LNP50x4 | 33.09 | 7.65 | 253.1385
| LNP70x6 | 17.55 | 7.65 | 134.2575
| SHS80x5 | 192.81 | 7.65 | 1474.9965
Chapa Quinada Escadas Metálicas
| Fornecimento, quinagem e assentamento de chapa da classe S235JR com 5mm folha de oliveira galvanizada para criação de patamares e degraus de escadas metálicas exteriores, incluindo soldadura à estrutura principal, e pintura e todos os restantes trabalhos necessários, de acordo com as peças desenhadas e o caderno de encargos. | 17.31 | 305.8 | 5293.398
4 | Hidráulicas |  |  | 43198.5489 |  | 0.088279
4.1 | Abastecimento de Água |  |  | 28869.817 |  | 0.088279
Tubagem
Tubagem Multicamada para Água Fria Embutida
Fornecimento e assentamento de tubagem de multicamada do tipo de pontas lisas, para uma pressão de serviço 10 [bar], e respectivos acessórios, destinada à rede de distribuição de água fria embutida. Incluindo abertura e tapamento de roço e execução das ligações por acessórios de compressão, de acordo com as peças desenhadas e condições técnicas, com o(s)diâmetro(s):
| DN 16 | 101.02 | 6.33 | 639.4566
| DN 20 | 72.18 | 7.76 | 560.1168
| DN 26 | 56.57 | 10.18 | 575.8826
| DN 32 | 12.32 | 12.36 | 152.2752
| DN 40 | 35.07 | 20.53 | 719.9871 | 0.0043 | 0.088279
| DN 50 | 13.25 | 33.7 | 446.525
Tubagem Multicamada Água Fria Suspensa
Fornecimento e assentamento de tubagem de multicamada do tipo de pontas lisas, para uma pressão de serviço 10 [bar], e respectivos acessórios, destinada à rede de distribuição de água fria instalada à vista. Incluindo elementos de fixação [abraçadeiras], pintura a tinta adequada e execução das ligações por acessórios de compressão, de acordo com as peças desenhadas e condições técnicas, com o(s) diâmetro(s):
| DN 32 | 8.69 | 12.88 | 111.9272
| DN 40 | 5.57 | 21.39 | 119.1423
| DN 50 | 5.51 | 35.08 | 193.2908
Tubagem Multicamada Água Quente Embutida
Fornecimento e assentamento de tubagem de multicamada do tipo de pontas lisas, para uma classe de aplicação de 2 e uma pressão de serviço 10 [bar], manga de isolamento de borracha esponjosa com espessura mínima de 20 [mm] e respectivos acessórios, destinada à rede de distribuição de água quente embutida. Incluindo abertura e tapamento de roço com travessias por mangas preenchidas com material isolante e elástico e execução das ligações por acessórios de compressão, de acordo com as peças desenhadas e condições técnicas, com o(s) diâmetro(s):
| DN 16 | 88.2 | 12.19 | 1075.158
| DN 20 | 36.73 | 13.57 | 498.4261
| DN 26 | 68.45 | 15.18 | 1039.071
| DN 32 | 36.33 | 17.94 | 651.7602
Tubagem Multicamada Água Quente Suspensa
Fornecimento e assentamento de tubagem de multicama do tipo de pontas lisas, para uma classe de aplicação de 2 e para uma pressão de serviço 10 [bar], manga de isolamento de borracha esponjosa com espessura mínima de 20 [mm] e respectivos acessórios, destinada à rede de distribuição de água quente instalada à vista. Incluindo elementos de fixação [abraçadeiras] e pintura a tinta adequada e execução das ligações por acessórios de compressão, de acordo com as peças desenhadas e condições técnicas, com o(s) diâmetro(s):
| DN 32 | 13.55 | 18.98 | 257.179
Tubagem em MC para Rede de Retorno
Fornecimento e assentamento de tubagem de multicama do tipo de pontas lisas, para uma classe de aplicação de 2 e para uma pressão de serviço 10 [bar], manga de isolamento térmico flexível de espuma elastomérica e estrutura celular fechada com espessura de nominal de 20 [mm] e respectivos acessórios, destinada à rede de distribuição de retorno de água quente. Incluindo carotagem de elementos estruturais, abertura e tapamento de roço e furos em paredes, tectos e pavimentos, suportes de fixação por braçadeiras aos tectos e paredes, juntas de dilatação ou compensadores e execução das ligações por acessórios de compressão e ramais pressurizados, de acordo com as peças desenhadas e condições técnicas, com o(s) diâmetro(s):
| DN 16 | 73.24 | 12.19 | 892.7956
Tubagem em Aço Galvanizado
Fornecimento e assentamento de tubagem aço galvanizado, série média, e respetivos acessórios, destinada ao sistema do combate a incêndios com água. Incluindo elementos de fixação [abraçadeiras] e pintura a tinta adequada e execução das ligações por acessórios roscados, de acordo com os desenhos de pormenor e condições técnicas, com o(s) diâmetro(s):
| DN 40 | 53.75 | 28.18 | 1514.675
| DN 50 | 14.09 | 40.25 | 567.1225
| DN 65 | 4.88 | 52.33 | 255.3704
| DN 80 | 56.74 | 63.94 | 3627.9556
Acessórios
Válvulas de Seccionamento nas Sanitas
Fornecimento e montagem de válvula de passagem de bronze com pressão nominal PN 10,0 [bar], a aplicar no seccionamento de cada ramal de água fria das bacias de retrete. Incluindo todos os pertences e trabalhos necessários, aplicados de acordo com os desenhos de pormenor e as condições técnicas, com o(s) diâmetro(s):
| DN 16 | 14 | 46 | 644
Válvulas de Seccionamento
Fornecimento e montagem de válvula de passagem de bronze com pressão nominal PN 10,0[bar], a aplicar no seccionamento de cada ramal de água fria e quente. Incluindo todos os pertences e trabalhos necessários, aplicados de acordo com os desenhos de pormenor e as condições técnicas, com o(s) diâmetro(s):
| DN 16 | 4 | 46 | 184
| DN 20 | 4 | 46 | 184
| DN 26 | 20 | 51.75 | 1035
| DN 32 | 2 | 63.25 | 126.5
| DN 80 | 2 | 138 | 276
Válvulas de Retenção
Fornecimento e montagem de válvula de retenção em bronze com pressão nominal PN 10,0[bar], a aplicar na rede de água fria e retorno, incluindo todos os pertences e trabalhos necessários, aplicados de acordo com os desenhos de pormenor e as condições técnicas, com o(s) diâmetro(s):
| DN 16 | 1 | 57.5 | 57.5
| DN 32 | 1 | 86.25 | 86.25
Válvula Reguladora Termoestática
Fornecimento e montagem de válvula reguladora termostática para circuitos de recirculo de água quente sanitária, preparado para a função de desinfeção térmica, de corpo em liga antidezincificação, EN10226-1. Incluindo cartucho regulável em PSU, vedações hidráulicas em EPDM, bainha porta-termómetro/sonda DN10, pressão máxima de funcionamento de 16bar, pressão máxima do diferencial de 1 bar, campo de temperatura de regulação de 35 a 60ºC e todos os pertences e trabalhos necessários, aplicados de acordo com os desenhos de pormenor e as condições técnicas, com o(s) diâmetro(s):
| DN 16 | 2 | 172.5 | 345
Boca Siamensa para Alimentação da Rede (Coluna Seca Montante)
| Fornecimento e montagem de duas bocas de alimentação siamesas, dotada de válvula anti-retorno, dotadas de uniões tipo Storz de DN75, com a designação "Alimentação da Coluna Montante", incluindo caixa metálico de abrigo, a aplicar em conformidade com as peças desenhadas. | 1 | 431.25 | 431.25
Contador
| Fornecimento e montagem de caixa de contador para instalação de contadores, em alvenaria de tijolo maciços, incluindo contador de abastecimento de água para consumo, válvula de segurança, válvula de seccionamento, porta em ferro fundido, e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu correcto funcionamento, de acordo com peças desenhadas. | 2 | 517.5 | 1035
Válvula Anti-Poluição Tipo BA
Fornecimento e montagem válvula anti-poluição tipo BA, em ferro fundido, protegida contra a corrosão, a colocar a jusanta do contador de incêndios, com pressão nominal PN10 bar. Incluindo filtro e válvulas de seccionamento e todos os pertences e trabalhos necessários, aplicados de acordo com os desenhos de pormenor e condições técnicas, com o diâmetro:
| DN 80 | 1 | 805 | 805
Válvulas de Purga
Fornecimento e montagem de válvula de purga em bronze com pressão nominal PN 10,0[bar], a instalar nos pontos baixos da rede de coluna seca. Incluindo todos os pertences, acessórios e trabalhos necessários, aplicados de acordo com os desenhos de pormenor e as condições técnicas, com o(s) diâmetro(s):
| DN 80 | 1 | 57.5 | 57.5
Ventosa Automática de Duplo Efeito
Fornecimento e montagem de ventosa automática duplo efeito, a instalar nos pontos mais altos da rede de coluna seca. Incluindo todos os pertences e trabalhos necessários, aplicados de acordo com os desenhos de pormenor e condições técnicas, com o diâmetro:
| DN 80 | 1 | 517.5 | 517.5
Bocas de Incêndio
| Fornecimento e montagem de bocas de incendio com duas BI, ambas com diâmetro DN52 mm, incluindo ligação tipo Storz, a aplicar na rede de coluna seca. Incluindo todos os pertences, acessórios e trabalhos necessários para um correcto funcionamento, em conformidade com as condições técnicas e peças desenhadas. | 5 | 287.5 | 1437.5
Carretel
| Fornecimento e montagem de bocas de incêndio armada tipo carretel com diâmetro DN 33 mm, incluindo válvula de seccionamento selada, armário metálico opaco a colocar no exterior conforme Projeto de Arquitetura e Segurança Contra Risco de Incêndio e restantes acessórios e trabalhos necessários para um correto funcionamento, em conformidade com as condições técnicas e peças desenhadas. | 5 | 632.5 | 3162.5
Manómetro
| Fornecimento e montagem de manómetros, imerso em glicerina escala de 0 a 16bar, protecção e válvula de corte, a colocar nas bocas de incêndio. Incluindos todos os acessórios e trabalhos necessários, em conformidade com as peças desenhadas. | 2 | 40.25 | 80.5
Purgador
| Fornecimento e montagem de purgadores de ar, a aplicar no indicado nas peças desenhadas, incluído todos os trabalhos e acessórios necessários. | 2 | 57.5 | 115
Equipamentos
Central de Recirculação Fornecimento e montagem de bomba de recirculação de água quente. Incluindo quadro eléctrico, ligações aos colectores de água quente e acumuladores, válvulas de seccionamento e retenção, e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correcta instalação e funcionamento, em conformidade com peças desenhadas e peças escritas.
| Q=2,45 l/min e H= 8,83 m.c.a. | 1 | 1315.45 | 1315.45
Trabalhos de Construção Civil e Apoio
Ligação à Rede Pública
Execução de ramal de ligação à Rede Pública, incluindo tubagem PEAD PN 10 Kgf/cm2, levantamento e reposição de pavimentos, abertura e tapamento de vala, transporte para vazadouro de excedentes, assentamento em almofada de areia, recobrimento da tubagem em camada de terra cirandada até 0,20 m, aterro do restante volume da vala com produtos da escavação isento de pedras, incluindo remoção a depósito de rejeitados de 0,05 m, e todos os trabalhos e acessórios necessários a uma correcta execução de acordo com os desenhos de pormenor e condições técnicas.
| DN 50 | 1 | 546.25 | 546.25
Ligação ao Sistema Produtor de Água Quente
| Execução da ligação das redes de água fria e quente ao sistema de produtor de água quente, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários ao correcto funcionamento. | 2 | 661.25 | 1322.5
Desinfecção da Rede
| Lavagem e desinfecção dos sistemas, de acordo com os requisitos regulamentares aplicáveis. | 1 | 402.5 | 402.5
Verificações, Ensaios e Manutenção
| Verificações, ensaios e manutenção de todas as condutas de água, antes de entrarem em serviço, com o objectivo de assegurar a qualidade da execução e o seu funcionamento hidráulico. Incluindo todos os materiais e equipamentos necessários às operações. | 1 | 345 | 345
Levantamento Cadastral
| Levantamento cadastral das redes executadas e elaboração das telas finais para entegra ao promotor e á entidade Gestora da Rede Pública. | 1 | 460 | 460
4.2 | Drenagem de Águas Pluviais (Existente) |  |  | 862.5 |  | 0
Trabalhos de Construção Civil e Apoio
| Verificação da Rede Existente e Reparação / Substituição (Se Necessário) Verificação da rede existente, procedendo à sua substituição ou reparação em caso de necessidade, quer por má qualidade dos materiais/instalação dos mesmos, quer por não cumprimento da legislação em vigor. Incluindo todos os trabalhos materiais e acessórios necessários à sua correta execução, nomeadamente todos os trabalhos de reparação e substituição, cortes, remates, carga, transporte, descarga, arrumação com acondicionamento cuidado para posterior uso, ajuste das cotas de tampa das caixas de visita existentes, em concordância com a nova altimetria do local, e todas as tarefas acessórias necessárias para a correta efectivação dos trabalhos, assim como para a limpeza do local. Considera-se incluída a implementação das medidas de segurança consideradas necessárias para a realização dos trabalhos. | 1 | 575 | 575
| Verificações, Ensaios e Manutenção Execução de ensaios,verificações e manutenção de todas as condutas de água, antes de entrarem em serviço, com o objectivo de assegurar a qualidade da execução e o seu funcionamento hidráulico,incluindo todos os materiais e equipamentos necessários às operações de acordo com os requesitos regulamentos aplicaveis. | 1 | 287.5 | 287.5
4.4 | Drenagem de Águas Residuais |  |  | 13466.2319 |  | 0
Colectores Enterrados Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC-U de parede compacta, com método de união por boca com anel elastomérico (O-ring labial em TPE), série UD, SN4/PN6, EN1401-1, destinada à rede de coletores enterrados, e execução das ligações com o mesmo método de união, com anel de estanquidade. Incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com peças desenhadas e das condições técnicas, com os diâmetros:
| DN 125 | 17.85 |  | 0
Ramais de Decarga PVC Fornecimento e assentamento de tubagem PVC, série B, EN 1239-1, do tipo abocardamento e ponta lisa e respectivos acessórios, destinada aos ramais de descarga da rede residual. Inclui a execução das ligações por abocardamento com anel de estanquidade, todos os trabalhos de movimentação de terra, abertura e tapamento de roços e de ligação aos restantes elementos da rede residual. Envolvimento com membrana de polietileno reticular de célula fechada [e=10mm, tipo "IMPACTODAN 10" ou equivalente]. De acordo com os desenhos de pormenor e condições técnicas e com os seguintes diâmetros:
| DN 40 | 93.41 | 8.63 | 806.1283
| DN 75 | 57.96 | 13.92 | 806.8032
| DN 90 | 40.08 | 16.68 | 668.5344
Ramais de Descarga Suspensos Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC-U de parede compacta, com método de união por boca com anel elastomérico (O-ring labial em TPE), série B, SN4, EN1329-1, destinada aos ramais de descarga suspensos, envolvidas primeiramente em lã de rocha [e=30mm, 40 kg/m3] revestida exteriormente com folha de alumínio, sendo de seguida envolvidas com duas camadas de membrana elastómera auto-adesiva [tipo RECSOUND SY50]. Incluindo elementos de fixação [abraçadeiras] e pintura a tinta adequada, execução das ligações por abocardamento com anel de estanquidade, carotagem de elementos estruturais, e todos os acessórios e trabalhos necessários de acordo com peças desenhadas e condições técnicas, com o(s) diâmetro(s):
| DN 90 | 2.61 | 16.68 | 43.5348
Colectores Suspensos Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC-U de parede compacta, com método de união por boca com anel elastomérico (O-ring labial em TPE), série B, SN4, EN1329-1, destinada à rede de colectores suspensos na rede de águas residuais, envolvidas primeiramente em lã de rocha [e=30mm, 40 kg/m3] revestida exteriormente com folha de alumínio, sendo de seguida envolvidas com duas camadas de membrana elastómera auto-adesiva [tipoTECSOUND SY50]. Incluindo elementos de fixação [abraçadeiras] e pintura a tinta adequada, execução das ligações por abocardamento com anel de estanquidade, carotagem de elementos estruturais, e todos os trabalhos e acessórios necessários, de acordo com peças desenhadas e condições técnicas, com o(s) diâmetro(s):
| DN 125 | 5.38 | 23.98 | 129.0124
| DN 160 | 16.6 | 31.97 | 530.702
Tubos de Ventilação Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC-U de parede compacta, com método de união por boca com anel elastomérico (O-ring labial em TPE), série B, SN4/PN6, EN1329-1, e respetivos acessórios, destinada à rede de ventilação. Incluindo ligações e prolongamento à cobertura para ventilação primária, elementos de fixação [abraçadeiras], execução das ligações pelo mesmo método de união com anel de estanquidade, carotagem de elementos estruturais e todos os trabalhos e acessórios necessários, de acordo com as peças desenhadas e condições técnicas, com o(s) diâmetro(s):
| DN 75 | 57.8 | 13.92 | 804.576
Tubos de Queda Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC-U de parede compacta, com método de união por boca com anel elastomérico (O-ring labial em TPE), série B, SN4/PN6, EN1329-1, e respetivos acessórios, envolvida com membrana de polietileno reticular de célula fechada (e=10mm, tipo "IMPACTODAN 10" ou equivalente). Incluindo ligações e prolongamento à cobertura para ventilação primária, elementos de fixação [abraçadeiras], bocas de limpeza de 3 em 3 pisos, curva de redução de velocidade de 4 em 4 pisos, execução das ligações pelo mesmo método de união com anel de estanquidade, carotagem de elementos estruturais e todos os acessórios e trabalhos necessários, de acordo com as peças desenhadas e condições técnicas, com o(s) diâmetro(s):
| DN 110 | 56.75 | 21.28 | 1207.64
| DN 125 | 54.46 | 23.98 | 1305.9508
| DN 160 | 5 | 31.97 | 159.85
Acessórios e Equipamentos
Sifões Lavatórios Fornecimento e assentamento de sifões tipo garrafa, ou S de latão cromado a aplicar em lavatórios. Em conformidade com as peças desenhadas, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.
| DN 40 | 44 | 92 | 4048
Sifões Chuveiros Fornecimento e assentamento de sifões a aplicar em chuveitos. Em conformidade com as peças desenhadas, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.
| DN 40 | 11 | 46 | 506
| Caixas de Pavimento Fornecimento e assentamento de caixas de reunião de pavimento, tipo sifão universal, em PVC rígido, com tampa metálica cromada e tubo de ligação e florão. Incluindo ligação ao esgoto e aos dispositivos, curvas de sifonagem, cortes e remates necessários, tampas de varejamento e todos os trabalhos e acessórios à sua correta instalação, de acordo com as peças desenhadas e as condições técnicas. | 12 | 40.25 | 483
Bocas de Limpeza Fornecimento e assentamento de bocas de limpeza, PVC-U de parede compacta, com método de união por boca com anel elastomérico (O-ring labial em TPE), série B, SN4, EN1329-1, a aplicar na rede suspensa. Incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários, de acordo com as peças desenhadas e condições técnicas, com o(s) diâmetro(s):
| DN 125 | 5 | 57.5 | 287.5
| DN 160 | 3 | 86.25 | 258.75
Capacetes Fornecimento e assentamento de capacete em PVC-U de parede compacta, com método de união por boca com anel elastomérico (O-ring labial em TPE), série B, SN4, EN1329-1, e respetivos acessórios, destinada a rede de ventilação primária e secundária, incluindo elementos de fixação [abraçadeiras], pintura a tinta adequada das ligações com o mesmo método de união com anel de estanquidade , de acordo com as peças desenhadas e condições técnicas, com o(s) diâmetro(s):
| DN 75 | 1 | 97.75 | 97.75
| DN 110 | 2 | 109.25 | 218.5
| DN 125 | 2 | 120.75 | 241.5
Trabalhos de Construção Civil e Apoio
| Verificações, Ensaios e Manutenção Execução de ensaios,verificações e manutenção de todas as condutas de água, antes de entrarem em serviço, com o objectivo de assegurar a qualidade da execução e o seu funcionamento hidráulico,incluindo todos os materiais e equipamentos necessários às operações de acordo com os requesitos regulamentos aplicaveis. | 1 | 402.5 | 402.5
| Levantamento Cadastral Levantamento cadastral das redes executadas elaboração das telas finais para entrega ao promotor e à entidade Gestora da Rede Pública. | 1 | 460 | 460
5. | Instalações Elétricas e Telecomunicações |  |  | 87062.68 |  | 0
5.1. | Instalações Elétricas |  |  | 74114.83 |  | 0
Alimentação de Energia
Tubagem
Fornecimento e montagem, em paredes, pavimentos ou tetos, de tubos VD/ERFE, incluindo todos os acessórios, nos traçados definidos nas peças desenhadas e nas condições referidas no Caderno de Encargos.
| Tubo VD ERFE LH 110 mm | 4 | 4.66 | 18.64
| Tubo VD ERFE LH 75 mm | 34 | 3.29 | 111.86
| Tubo VD ERFE LH 40 mm | 366 | 6.07 | 2221.62
| Tubo VD ERFE LH 25 mm | 36 | 2.76 | 99.36
Condutores e Cabos
Fornecimento e enfiamento em tubo, assentes em caminhos de cabos ou colocados á vista sobre braçadeiras, de condutores e cabos, com caracteristicas em conformidade com o definido no Caderno de Encargos, nos traçados definidos nas peças desenhadas, dos tipos seguintes:
| XZ1 (frt,zh) 4x70 | 5 | 60.43 | 302.15
| XZ1 (frt,zh) 5G16 | 42 | 19.75 | 829.5
| XZ1 (frt,zh) 5G6 | 122 | 7.82 | 954.04
| XZ1 (frt,zh) 5G4 | 73 | 5.45 | 397.85
| XZ1 (frs,zh) - 5G1.5 | 38 | 3.03 | 115.14
Caixas
Fornecimento e montagem, incluindo todos os acessórios, colocadas nos locais definidos nas peças desenhadas e nas condições referidas Caderno de Encargos.
| Quadro de Contagem BTE 250A c/Cx TI's e Cx de telecontagem e portinhola P400 | 1 | 741.56 | 741.56
| Caixa para contador | 1 | 69.56 | 69.56
| Ligador Amovível | 1 | 96.82 | 96.82
| Terra Protecção | 1 | 641.25 | 641.25
| Botoneira de Emergência acção dupla com sinalização | 2 | 141.75 | 283.5
Quadros Eléctricos
Fornecimento e montagem dos Quadros Elétricos com caracteristicas em conformidade com o definido no Caderno de Encargose nas peças desenhadas, sendo:
| Q.E.G. | 1 | 4756.5 | 4756.5
| Q.P.P2/3/4/5/6 | 5 | 992.25 | 4961.25
Tomadas e Alimentações a Equipamentos
Tubagem
Fornecimento e montagem, em paredes, pavimentos ou tetos, de tubos VD/ERFE, incluindo todos os acessórios, nos traçados definidos nas peças desenhadas e nas condições referidas no Caderno de Encargos.
| Tubo VD/ERFE 25 mm LH | 999 | 2.76 | 2757.24
Condutores e Cabos
Fornecimento e enfiamento em tubo, assentes em caminhos de cabos ou colocados á vista sobre braçadeiras, de condutores e cabos, com caracteristicas em conformidade com o definido no Caderno de Encargos, nos traçados definidos nas peças desenhadas, dos tipos seguintes:
| XZ1(frt-zh)-U3G2.5 | 995 | 2.68 | 2666.6
| XZ1(frt-zh)-U5G2.5 | 50 | 3.79 | 189.5
Caixas
Fornecimento e montagem, incluindo todos os acessórios, colocadas nos locais definidos nas peças desenhadas e nas condições referidas Caderno de Encargos.
| Caixa de derivação | 5 | 5.58 | 27.9
| Caixa de derivação estanque IP65 | 9 | 5.58 | 50.22
| Caixa de aparelhagem funda | 240 | 1.77 | 424.8
Equipamentos
Fornecimento e montagem de Equipamentos, incluindo todos os acessorios, com caracteristicas em conformidade com o definido no Caderno de Encargos e nas peças desenhadas, sendo:
| Tomada de energia simples tipo Schuko 2P+T com alvéolos protegidos | 148 | 9.91 | 1466.68
| Tomada de energia simples tipo Schuko 2P+T IP 55 com tampa | 64 | 10.24 | 655.36
| Tomada de energia simples tipo Schuko 2P+T com alvéolos protegidos + USB | 28 | 34.13 | 955.64
Iluminação Normal
Tubagem
Fornecimento e montagem, em paredes, pavimentos ou tetos, de tubos VD/ERFE, incluindo todos os acessórios, nos traçados definidos nas peças desenhadas e nas condições referidas no Caderno de Encargos.
| Tubo VD/ERFE 20 LH mm | 1730 | 2.36 | 4082.8
Condutores e Cabos
Fornecimento e enfiamento em tubo, assentes em caminhos de cabos ou colocados á vista sobre braçadeiras, de condutores e cabos, com caracteristicas em conformidade com o definido no Caderno de Encargos, nos traçados definidos nas peças desenhadas, dos tipos seguintes:
| XZ1(frt-zh) - U3G1.5 | 1808 | 2.1 | 3796.8
| JY(ST)Y 2x2x0.8mm2 | 1 | 2.29 | 2.29
Caixas
Fornecimento e montagem, incluindo todos os acessórios, colocadas nos locais definidos nas peças desenhadas e nas condições referidas Caderno de Encargos.
| Caixa de aparelhagem funda | 182 | 1.77 | 322.14
| Caixa de aplique | 109 | 1.38 | 150.42
Equipamentos
Fornecimento e montagem de Equipamentos, incluindo todos os acessorios, com caracteristicas em conformidade com o definido no Caderno de Encargos e nas localizações das peças desenhadas, sendo:
| Comando de Iluminação tipo interruptor simples | 53 | 8.61 | 456.33
| Comando de Iluminação tipo comutador de lustre | 12 | 9.3 | 111.6
| Comando de Iluminação tipo comutador de escada simples | 28 | 8.91 | 249.48
| Comando de Iluminação tipo comutador de escada duplo | 30 | 10.87 | 326.1
| Comando de Iluminação tipo inversor | 24 | 9.81 | 235.44
| Contacto magnético para armáro | 24 | 47.25 | 1134
| Detetor de presença 360º tipo S2 | 12 | 180.16 | 2161.92
| Detetor de presença 360º tipo S3 | 12 | 122.27 | 1467.24
| Detetor de presença 360º tipo S4 | 7 | 122.27 | 855.89
| Detetor de presença 180º | 10 | 114.01 | 1140.1
| Comando programação detetores tipo D1 | 1 | 142.01 | 142.01
Luminárias
Fornecimento e montagem de luminárias, incluindo todos os acessórios, com caracteristicas em conformidade com o definido no Caderno de Encargos e nas localizações das peças desenhadas, respeitando sempre as notas respetivas:
| L1 | 23 | 36.75 | 845.25
| L2 | 31 | 34.13 | 1058.03
| L2a | 18 | 34.13 | 614.34
| L2b | 9 | 34.13 | 307.17
| L3 | 16 | 123.84 | 1981.44
| L4 | 24.5 | 47.54 | 1164.73
| L5 | 1.5 | 88.48 | 132.72
| L6 | 14 | 48.75 | 682.5
| L7 (*) (**) | 4 | 19.69 | 78.76
| L8 (*) (**) | 61 | 19.69 | 1201.09
| L9 (*) (**) | 8 | 19.69 | 157.52
| L10 (*) (**) | 8 | 19.69 | 157.52
| L11 | 4 | 534.45 | 2137.8
| Px (*) (**) | 26 | 19.69 | 511.94
Luminarias a serem definidas pela arquitectura.
Valores correspondentes apenas à montagem.
Iluminação de Segurança
Tubagem
Fornecimento e montagem, em paredes, pavimentos ou tetos, de tubos VD/ERFE, incluindo todos os acessórios, nos traçados definidos nas peças desenhadas e nas condições referidas no Caderno de Encargos.
| Tubo VD/ERFE 25 LH mm | 402 | 2.76 | 1109.52
Condutores e Cabos
Fornecimento e enfiamento em tubo, assentes em caminhos de cabos ou colocados á vista sobre braçadeiras, de condutores e cabos, com caracteristicas em conformidade com o definido no Caderno de Encargos, nos traçados definidos nas peças desenhadas, dos tipos seguintes:
| XZ1(frt-zh) - U3G1.5 | 217 | 2.1 | 455.7
| XZ1(frt-zh) - U3G2.5 | 204 | 2.71 | 552.84
Caixas
Fornecimento e montagem, incluindo todos os acessórios, colocadas nos locais definidos nas peças desenhadas e nas condições referidas Caderno de Encargos.
| Caixa de derivação | 1 | 5.58 | 5.58
Luminárias
Fornecimento e montagem de luminárias, incluindo todos os acessórios, com caracteristicas em conformidade com o definido no Caderno de Encargos e nas localizações das peças desenhadas, respeitando sempre as notas respetivas:
| Bloco Autónomo Permanente com Pictograma | 8 | 82.31 | 658.48
| Bloco Autónomo não Permanente | 10 | 50.91 | 509.1
| Bloco Autónomo Permanente Perpendicular com Pictograma encastrado | 5 | 87.73 | 438.65
| Telecomando eletrónico | 1 | 137.95 | 137.95
Pára-Raios
Equipamentos
Fornecimento e montagem de Rede de Terras, incluindo todos os acessorios, com caracteristicas em conformidade com o definido no Caderno de Encargos, compreendendo todos os equipamentos e acessórios inerentes à perfeita montagem de todo o sistema.
| Ponta captora Franklin | 1 | 74.97 | 74.97
| Mastro Base, Altura total 2,2 metros | 1 | 372.31 | 372.31
| Mastro de extensão, 1º Troço, Altura 4,05m | 1 | 325.46 | 325.46
| Mastro de extensão, 2º Troço, Altura 5,80m | 1 | 459.65 | 459.65
| Fixação mural para mastro (afastamento 15cm) | 3 | 119.61 | 358.83
| Bucha e parafuso para fixação mural | 6 | 12.26 | 73.56
| Ligação de cabo ERICORE ao para-raios Ioniflash | 1 | 273.84 | 273.84
| CABTIESS | 6 | 21.19 | 127.14
| Cabo Isolado ERICORE | 55 | 119.76 | 6586.8
| Fixações Cabo Ericore CONSADE25 | 100 | 13.23 | 1323
| CONSADFX | 200 | 2.53 | 506
| ERICORETRMOS | 1 | 1482.69 | 1482.69
| ERICORE/LTKIT/A | 1 | 156.74 | 156.74
| Placa Sinalizadora para para-raios | 1 | 32.18 | 32.18
| Calha de proteção mecânica para Cabo ERICORE, 2m | 1 | 157.08 | 157.08
| Caixa de visita | 1 | 720.5 | 720.5
| Barra Coletora 7 furos 300x 40x5mm | 1 | 59.07 | 59.07
| Conetor KS simples; Æ6-10mm | 1 | 14.29 | 14.29
| Ligador em linha 2 placas; Ø8-10, fl.30mm/; Ø8-10, fl.30mm | 1 | 13.63 | 13.63
| Fita 30X2mm | 15 | 20.63 | 309.45
| Elétrodo em piquet 2m Æ5/8" | 3 | 29.65 | 88.95
| Elétrodo de Grafite | 1 | 376.86 | 376.86
| Cartucho Cadweld Plus 90PLUSF20 | 10 | 21.95 | 219.5
| Empaquetaduras SCDM01 | 1 | 68.49 | 68.49
| 3-Phase + Neutral SPD 230/400V - Type 1 - Iimp=12,5kA - Remote signaling -Plug-in module - CM/DM protection - 3+1 configuration | 1 | 292.04 | 292.04
| 3-phase+N SPD configuration 3+1 Type 2 VG technology Imax=50kA - Uc=275Vac - Remote signaling | 1 | 107.5 | 107.5
Rede de Terras
Equipamentos
Fornecimento e montagem de Rede de Terras, incluindo todos os acessorios, com caracteristicas em conformidade com o definido no Caderno de Encargos, compreendendo todos os equipamentos e acessórios inerentes à perfeita montagem de todo o sistema.
| Fornecimento e montagem de um sistema de equipotencialização de todas as massas metálicas - incluíndo caminhos de cabos, massas condutoras de equipamentos não eléctricos (torneiras, corrimões, passadeiras metálicas, etc.), equipamentos na cobertura (de AVAC, painéis Fotovoltaícos e Solar-termicos, chaminés e todos os elementos metálicos), instalações hidráulicas e outros espaços, etc - incluindo todo o material e acessórios e nas condições referidas no Caderno de Encargos | 1 | 833.44 | 833.44
Serviços a Diluir na Empreitada
Realização de diversas obrigações para a recepção das instalações
| Telas finais (1 CD e 3 cópias em papel) | 1 | 546.25 | 546.25
| Certificação da instalação, incluíndo licenciamentos, vistorias e revistorias necessárias até à aprovação pelas entidades competentes | 1 | 236.25 | 236.25
| Diligências para o desenvolvimento normal da empreitada junto das entidades necessárias | 1 | 590.63 | 590.63
5.2 | Instalação de Telecomunicações em Edifícios |  |  | 12947.85 |  | 0
Alimentação de Energia
Tubagem
Fornecimento e montagem, em paredes, pavimentos ou tetos, de tubos VD/ERFE, incluindo todos os acessórios, nos traçados definidos nas peças desenhadas e nas condições referidas nas Peças Escritas.
| Tubo VD ERFE 25 mm LH | 373 | 2.76 | 1029.48
| Tubo VD ERFE 40 mm LH | 5 | 6.07 | 30.35
| Tubo VD ERFE 63 mm LH | 66 | 9.41 | 621.06
Fornecimento e montagem em vala, incluindo abertura e tapamento com transporte de sobrantes a vazadouro, nas condições definidas nas peças escritas, dos seguintes tubos:
| Tubo PEAD 40mm | 13 | 2.04 | 26.52
Caixas
Fornecimento e montagem, para Instalações de Telecomunicações, incluindo todos os acessórios, colocadas nos locais definidos nas peças desenhadas e nas condições referidas nas peças escritas.
| Tipo (CVM) | 1 | 738.89 | 738.89
| Tipo I1 | 40 | 1.31 | 52.4
| ATI - Bastidor Mural 22U (L600xA1080xP450mm) | 1 | 1417.5 | 1417.5
| Tipo C2 | 6 | 78.75 | 472.5
Condutores e Cabos
Fornecimento e enfiamento em tubo, assentes em caminhos de cabos ou colocados á vista sobre braçadeiras, de condutores e cabos para telecomunicações, com caracteristicas em conformidade com o definido nas peças escritas, nos traçados definidos nas peças desenhadas, dos tipos seguintes:
| Cabo U/UTP Cat6 Cu LSFH | 908 | 2.04 | 1852.32
| Cabo Coaxial T100 Plus LSFH | 544 | 3.94 | 2143.36
| Cabo Duplex FO Pré-Con. LSFH "SC/APC" 30m | 1 | 55.13 | 55.13
Equipamentos
Fornecimento e montagem de equipamentos de telecomunicações com caracteristicas em conformidade com o definido nas peças escritas e nas peças desenhadas, sendo:
| Tomada RJ45 dupla | 1 | 19.69 | 19.69
| Tomada RJ45 simples | 24 | 16.76 | 402.24
| Tomada (TV/R, SAT) Terminal Estrela | 14 | 10.86 | 152.04
| Tomada fibra ótica dupla | 1 | 17.06 | 17.06
| Acessórios para interligação à terra do edifício | 1 | 59.06 | 59.06
| Prateleira de fixação 4 Pontos 19'' 1U prof. 450 | 2 | 56.44 | 112.88
| Painel Fibra Ótica 24 SC Duplex | 1 | 91.88 | 91.88
| Painel Guia Cabos 19" 1U de Escova | 3 | 49.88 | 149.64
| Painel UTP 19'' 1U 24P RJ45 Cat.6, equipado | 2 | 74.81 | 149.62
| Painel Guia Cabos 19'' 1U, com 5 Argolas PVC | 2 | 17.06 | 34.12
| Régua de Tomadas 19'' 1U 8 Tomadas, com Interruptor | 1 | 36.75 | 36.75
| Patch Cord UTP Cat.6 LSZH 2m | 30 | 7.57 | 227.1
| Módulo RJ45 UTP Cat.6 Keystone | 30 | 8.2 | 246
| Unidade de Ventilação com 2 Ventiladores | 1 | 64.31 | 64.31
| Painel Multi-Coax até 12 Saídas 19” 1U c/ acessórios | 2 | 94.5 | 189
| Empalme coaxial "F" Fêmea- "F" Fêmea c/anilha | 20 | 9.19 | 183.8
| Repartidor Interior (5-2400MHz) 2D "F" 4dB DC | 1 | 25.95 | 25.95
| Repartidor Interior (5-2400MHz) 4D "F" 8dB DC | 2 | 23.36 | 46.72
| Derivador Interior (5-2400MHz) 4D "F" 12dB "DC Pass All" Tipo TA | 2 | 25.95 | 51.9
| Conector "F" compressão para T100 | 14 | 7.57 | 105.98
Ensaios
| Ensaios de funcionalidade das redes de pares de cobre e cabo coaxial | 1 | 790.63 | 790.63
Vídeo Porteiro
Tubagem
Fornecimento e montagem, em paredes, pavimentos ou tetos, de tubos VD/ERFE, incluindo todos os acessórios, nos traçados definidos nas peças desenhadas e nas condições referidas no Caderno de Encargos.
| Tubo VD/ERFE 25 mm LH | 13 | 2.76 | 35.88
Condutores e Cabos
Fornecimento e enfiamento em tubo, assentes em caminhos de cabos ou colocados á vista sobre braçadeiras, de condutores e cabos, com caracteristicas em conformidade com o definido no Caderno de Encargos, nos traçados definidos nas peças desenhadas, dos tipos seguintes:
| Cabo FVV 2x0.5mm | 14 | 2.6 | 36.4
Equipamentos
Fornecimento e montagem de Equipamentos, incluindo todos os acessorios, com caracteristicas em conformidade com o definido no Caderno de Encargos e nas localizações das peças desenhadas, sendo:
| Kit Video Porteiro WI-fI | 1 | 1095.94 | 1095.94
| Testa elétrica | 1 | 183.75 | 183.75
6 | Segurança Contra Incêndios em Edifícios |  |  | 5830.11 |  | 0
Sinalização de Segurança
Dístico fotoluminescente de sinalização
| Ref.ª - P 00 01 (300x150 mm) | 1 | 12.96 | 12.96
| Ref.ª - P 00 02 (300x150 mm) | 1 | 12.96 | 12.96
| Ref.ª - P 00 04 (300x150 mm) | 5 | 12.96 | 64.8
| Ref.ª - P 00 05 (300x150 mm) | 11 | 12.96 | 142.56
| Ref.ª - P 00 08 (300x150 mm) | 1 | 12.96 | 12.96
| Ref.ª - P 00 09 (300x150 mm) | 2 | 12.96 | 25.92
| Ref.ª - P 00 16 (300x150 mm) | 11 | 12.96 | 142.56
| Ref.ª - P 04 00 (200x200 mm) | 18 | 12.81 | 230.58
| Ref.ª - P 04 02 (200x200 mm) | 3 | 12.81 | 38.43
| Ref.ª - P 04 13 (150x200 mm) | 1 | 12.42 | 12.42
| Ref.ª - P 04 51 (240x85 mm) | 1 | 11.34 | 11.34
| Ref.ª - P 04 60 (240x85 mm) | 25 | 11.34 | 283.5
| Ref.ª - P 04 97 (150x200 mm) | 1 | 12.42 | 12.42
| Ref.ª - P 05 25 (150x200 mm) | 4 | 12.42 | 49.68
| Ref.ª - P 05 69 (150x200 mm) | 1 | 12.42 | 12.42
| Ref.ª - P 05 75 (150x200 mm) | 1 | 12.42 | 12.42
| Ref.ª - P 06 21 (150x200 mm) | 7 | 12.42 | 86.94
| Ref.ª - P 06 22 (150x200 mm) | 1 | 12.42 | 12.42
| Ref.ª - P 07 41 (150x150 mm) | 5 | 11.87 | 59.35
| Ref.ª - P 07 52 (150x150 mm) | 1 | 11.87 | 11.87
| Ref.ª - P 07 53 (150x150 mm) | 2 | 11.87 | 23.74
| Ref.ª - P 07 63 (150x150 mm) | 1 | 11.87 | 11.87
| Ref.ª - P 07 90 (300x150 mm) | 1 | 12.96 | 12.96
| Ref.ª - P 07 91 (300x150 mm) | 2 | 12.96 | 25.92
| Ref.ª - P 08 02 (200x100 mm) | 1 | 11.34 | 11.34
| Ref.ª - P 08 15 (200x100 mm) | 2 | 11.34 | 22.68
| Ref.ª - P 08 58 (200x100 mm) | 1 | 11.34 | 11.34
| Ref.ª - P 09 50 (150x150 mm) | 3 | 19.24 | 57.72
| Ref.ª - P 09 54 (150x150 mm) | 6 | 19.24 | 115.44
| Ref.ª - P 09 75 (150x150 mm) | 5 | 22.45 | 112.25
| Ref.ª - P 25 59 (300x150 mm) | 2 | 12.96 | 25.92
| Ref.ª - P 25 62 (300x150 mm) | 1 | 12.96 | 12.96
| Ref.ª - P 25 63 (300x150 mm) | 1 | 12.96 | 12.96
| Ref.ª - P 25 64 (300x150 mm) | 1 | 12.96 | 12.96
| Ref.ª - P 25 65 (300x150 mm) | 1 | 12.96 | 12.96
| Ref.ª - P 25 66 (300x150 mm) | 1 | 12.96 | 12.96
| Ref.ª - P 25 80 (300x150 mm) | 1 | 12.96 | 12.96
| Ref.ª - P 38 13 (150x200 mm) | 10 | 12.42 | 124.2
| Ref.ª - P 43 42 (310x115 mm) | 2 | 11.44 | 22.88
Plantas de Emergência
| Planta de Emergência Formato A3 | 10 | 106.44 | 1064.4
| Planta de Emergência Formato A4 | 10 | 94.98 | 949.8
Meios de Intervenção
Extintores
| Extintor Água Aditivada ABF 6 litros (Modelo PI6HS, Ref.ª 801041) | 20 | 66.89 | 1337.8
| Extintor Água Aditivada ABF 9 litros (Modelo PI9H, Ref.ª 801011) | 5 | 86.89 | 434.45
| Extintor CO2 5 kg (Modelo EP CO2, Ref.ª 801027) | 1 | 93.19 | 93.19
Outros Equipamentos
| Manta Ignifuga (Modelo M120, Ref.ª 907002) | 1 | 45.94 | 45.94
7 | Instalações, Equipamentos e Sistemas de Segurança |  |  | 38283.87 |  | 0
Sistema Automático de Detecção de Incêndio
Tubagem
Fornecimento e montagem em paredes, pavimentos ou tetos, de tubos VD/ERFE, incluindo todos os acessórios, fazem parte integrante do Projecto de Telecomunicações, como tal a sua definição e quantificação esta no respectivo projecto.
| Tubo VD/ERFE 20 mm | 813 | 2.36 | 1918.68
Condutores e Cabos
Fornecimento e enfiamento em tubo, assentes em caminhos de cabos ou colocados á vista sobre braçadeiras, de condutores e cabos, fazem parte integrante do Projecto de Telecomunicações, como tal a sua definição e quantificação esta no respectivo projecto.
| JE-H (St) H E30 2x2x0.8mm2 | 813 | 2.29 | 1861.77
| JE-H (St) H E30 3x2x0.8mm2 | 69 | 2.77 | 191.13
Equipamentos
Fornecimento e montagem de Equipamentos, incluindo todos os acessorios, com caracteristicas em conformidade com o definido no Caderno de Encargos e nas peças desenhadas, sendo:
| Central de detecção de incêndios, equipada com 2 linhas de detecção analógicas/endereçáveis em loop, com capacidade máxima até 252 elementos, fonte de alimentação incluindo baterias, consola terminal de operação com display alfanumérico | 1 | 1581.56 | 1581.56
| Detector óptico de fumos, com base endereçável e placa suplementar | 53 | 68.25 | 3617.25
| Botão de alarme manual, endereçável, de actuação directa, com vidro e caixa de cor vermelha | 6 | 66.94 | 401.64
| Sirene, vermelha, com base endereçável | 6 | 98.44 | 590.64
| Módulo de monitorização e controlo, com 4 entradas e 4 saídas e caixa de protecção IP65 | 2 | 360.94 | 721.88
| Central de detecção de incêndios, equipada com 4 zonas de detecção analógicas/convencional , alimentação de socorro e consola terminal de operações com display alfanumérico em cristal líquido | 1 | 984.38 | 984.38
| Detetor Ótico de Fumos, com base do tipo colectivo | 16 | 68.25 | 1092
| Detector multicritério, com base do tipo colectivo | 4 | 69.56 | 278.24
| Indicador de Acção para Detectores do tipo colectivo | 8 | 28.88 | 231.04
| Botão de alarme manual, do tipo colectivo, de actuação directa, com vidro e caixa de côr vermelha | 4 | 56.44 | 225.76
| Sirene de alarme vermelha IP65, com base do tipo colectivo | 4 | 85.31 | 341.24
Controlo de Acessos
Tubagem
Fornecimento e montagem, em paredes, pavimentos ou tetos, de tubos VD/ERFE, incluindo todos os acessórios, nos traçados definidos nas peças desenhadas e nas condições referidas nas Peças Escritas.
| Tubo VD/ERFE 25 mm LH | 168 | 2.76 | 463.68
Condutores e Cabos
Fornecimento e enfiamento em tubo, assentes em caminhos de cabos ou colocados á vista sobre braçadeiras, de condutores e cabos, com caracteristicas em conformidade com o definido nas peças escritas, nos traçados definidos nas peças desenhadas, dos tipos seguintes:
| ACN 6 2x0,5+4x0.22 mm2 | 16 | 2.3 | 36.8
| XZ1(frt,Zh) 3x1,5mm2 | 8 | 2.08 | 16.64
| Cabo Cat.6 Classe E U/UTP LSZH CU 4P AWG23 | 153 | 1.38 | 211.14
Equipamentos
Fornecimento e montagem de Equipamentos, incluindo todos os acessorios, com caracteristicas em conformidade com o definido no Caderno de Encargos e nas peças desenhadas, sendo:
| Escudo Eletronico online com função "Não perturbe" completo com fechadura e cilindro | 10 | 983.68 | 9836.8
| Licença de gestão em cloud, subscrição anual tamanho L | 1 | 460.04 | 460.04
| pack 5 cartões ou tags - funcionários/hóspedes | 4 | 78.9 | 315.6
| Leitor de mural para entrada principal com base antivandalismo | 1 | 686.97 | 686.97
| Unidade de controlo controlo online. Inclui placa Ethernet. Registo Entrada/Saída. | 1 | 432.34 | 432.34
| Gateway PoE, para ligação entre cloud e portas | 6 | 570.94 | 3425.64
| Fonte de alimentação em caixa metálica 12V/5A, com bateria. | 1 | 273 | 273
| Botão sem contacto para abertura de porta c/ espelho simples | 1 | 16.76 | 16.76
| Testa elétrica, abre em caso de sinalização do SADI | 1 | 98.44 | 98.44
| Switch PoE de 16 portas de cobre 10/100 (16 portas PoE+ extendido 250m) + 2 combo 1000. PoE 230W máx | 1 | 1128.75 | 1128.75
| Instalação do equipamento On-Line de controlo de acesso das portas exteriores | 1 | 1995 | 1995
Sistema de Circuíto Fechado (CCTV)
Tubagem
Fornecimento e montagem em paredes, pavimentos ou tetos, de tubos VD/ERFE, incluindo todos os acessórios, fazem parte integrante do Projecto de Telecomunicações, como tal a sua definição e quantificação esta no respectivo projecto.
| Tubo VD/ERFE 25 mm LH | 5 | 2.76 | 13.8
Condutores e Cabos
Fornecimento e enfiamento em tubo, assentes em caminhos de cabos ou colocados á vista sobre braçadeiras, de condutores e cabos, fazem parte integrante do Projecto de Telecomunicações, como tal a sua definição e quantificação esta no respectivo projecto.
| Cabo U/UTP Cat6 Cu LSZH | 5 | 1.38 | 6.9
Equipamentos
Fornecimento e montagem de Equipamentos, incluindo todos os acessorios, com caracteristicas em conformidade com o definido no Caderno de Encargos e nas peças desenhadas, sendo:
| Gravador NVR com 4 canais IP, disco de 6 TB e Switch PoE integrado | 1 | 1010.63 | 1010.63
| Camara fixa minidome IP PoE com 2 megapixeis de resolução, objetiva 2,8mm, leds IR com alcance de 30 metros, caixa com proteção IP66 e IK10 | 1 | 233.63 | 233.63
| Monitor LED FULL HD VGA/DVI/HDMI 21.5" | 1 | 492.19 | 492.19
Sistema de Emergência WC
Tubagem
Fornecimento e montagem em paredes, pavimentos ou tetos, de tubos VD/ERFE, incluindo todos os acessórios, fazem parte integrante do Projecto de Telecomunicações, como tal a sua definição e quantificação esta no respectivo projecto.
| Tubo VD/ERFE 20 mm LH | 44 | 2.36 | 103.84
Condutores e Cabos
Fornecimento e enfiamento em tubo, assentes em caminhos de cabos ou colocados á vista sobre braçadeiras, de condutores e cabos, fazem parte integrante do Projecto de Telecomunicações, como tal a sua definição e quantificação esta no respectivo projecto.
| Cabo U/UTP Cat6 Cu LSZH | 46 | 1.38 | 63.48
Equipamentos
Fornecimento e montagem de Equipamentos, incluindo todos os acessorios, com caracteristicas em conformidade com o definido no Caderno de Encargos e nas peças desenhadas, sendo:
| Painel central quadro de alvos | 1 | 514.58 | 514.58
| Botão de cancelamento | 2 | 137.81 | 275.62
| Cordão de chamada para WC | 2 | 68.25 | 136.5
| Sinalizador luminoso/acústico | 2 | 56.44 | 112.88
| Fonte de alimentação 24Vdc/10A | 1 | 124.69 | 124.69
| Configuração, ensaios, colocação em serviço e formação | 1 | 164.06 | 164.06
Serviços a Diluir na Empreitada
Realização de diversas obrigações para a recepção das instalações
| Telas finais (1 CD e 3 cópias em papel) | 1 | 546.25 | 546.25
| Certificação da instalação, incluíndo licenciamentos, vistorias e revistorias necessárias até à aprovação pelas entidades competentes | 1 | 590.63 | 590.63
| Diligências para o desenvolvimento normal da empreitada junto das entidades necessárias | 1 | 459.38 | 459.38
8 | Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado |  |  | 123673.2527 |  | 0
Fontes Térmicas
Fornecimento e montagem de unidades exteriores de climatização de expansão directa do tipo "VRV", incluindo todos os acessórios necessáriso à sua correcta instalação e funcionamento, segundo especificações técnicas presentes em caderno de encargos e peças desenhadas
| VRVE.01 | 1 | 14904.73 | 14904.73
Fornecimento e montagem de Bomba de Calor para AQS, incluindo todos os acessórios necessáriso à sua correcta instalação e funcionamento, segundo especificações técnicas presentes em caderno de encargos e peças desenhadas
| BCAQS.01 | 1 | 9331.05 | 9331.05
Máquinas de Fluxo
Fornecimento e montagem de ventiladores, incluindo todos os acessórios necessáriso à sua correcta instalação e funcionamento, segundo especificações técnicas presentes em caderno de encargos e peças desenhadas
Ventiladores de extracção:
| VE.02 | 1 | 1052.59 | 1052.59
| VE.03 | 2 | 1052.59 | 2105.18
| VE.04 | 2 | 1052.59 | 2105.18
| VE.05 | 1 | 1052.59 | 1052.59
| VE.06 | 2 | 1052.59 | 2105.18
| VE.07 | 1 | 1052.59 | 1052.59
| VE.08 | 1 | 1052.59 | 1052.59
Conversores de Energia
Fornecimento e montagem de unidades interiores de Climatização de expansão directa do tipo VRV murais, incluindo comando, cabos de potência e comando para ligação à unidade exterior VRV e todos os acessórios necessáriso à sua correcta instalação e funcionamento, segundo especificações técnicas presentes em caderno de encargos e peças desenhadas
| VRVC.01 | 8 | 1243.9 | 9951.2
| VRVC.02 | 1 | 1354.76 | 1354.76
| VRVC.03 | 3 | 1399.11 | 4197.33
| VRVC.04 | 2 | 1243.9 | 2487.8
Fornecimento e montagem de depósitos para AQS, incluindo protecção contra intempérie e todos os acessórios necessáriso à sua correcta instalação e funcionamento, segundo especificações técnicas presentes em caderno de encargos e peças desenhadas
| DAQS.01 | 1 | 7909.36 | 7909.36
Distribuição de Ar
Fornecimento e montagen de condutas, incluindo todos os acessórios necessáriso à sua correcta instalação e funcionamento, segundo especificações técnicas presentes em caderno de encargos e peças desenhadas
| Condutas rectangulares isoladas | 58 | 37.39 | 2168.62
| Condutas rectangulares revestidas a TRIADOSSOLAN | 56 | 93.09 | 5213.04
| Condutas rectangulares não isoladas | 58 | 30.85 | 1789.3
Condutas circulares não isoladas
| Ø 100mm | 186.327 | 10.62 | 1978.7927
Fornecimento e montagem de grelhas, difusores, plenos e válvulas, incluindo todos os acessórios necessáriso à sua correcta instalação e funcionamento, segundo especificações técnicas presentes em caderno de encargos e peças desenhadas
Grelhas Auto-Reguláveis, pintadas a RAL definido no mapa de arquitectura
| GAR.01 | 12 | 527.1 | 6325.2
Grelhas Desenfumagem
| GRD.01 | 2 | 478.02 | 956.04
Grelhas Lineares
| GRL.01 | 16 | 101.6 | 1625.6
| GRL.02 | 4 | 129.73 | 518.92
| GRL.03 | 2 | 117.36 | 234.72
Pleno Rectangular Isolado com registos de reguração de caudal e flexivel ligação
| PLR.01 | 16 | 96.1 | 1537.6
| Flexivel Isolado tipo France-Air PhoniFlex® - Ø 100mm | 23 | 12.32 | 283.36
Válvulas de extracção
| VAL.01 | 10 | 27.56 | 275.6
| VAL.02 | 10 | 27.56 | 275.6
| Portas de visita | 1 | 2276.84 | 2276.84
| Alçapões 600x600mm | 4 | 67.44 | 269.76
Fornecimento e montagem de registos de regulação de caudal, incluindo todos os acessórios necessáriso à sua correcta instalação e funcionamento, segundo especificações técnicas presentes em caderno de encargos e peças desenhadas
Registos de regulação de caudal
| RRC.01 | 8 | 34.05 | 272.4
Fornecimento e montagem de registos Corta-Fogo, incluindo todos os acessórios necessáriso à sua correcta instalação e funcionamento, segundo especificações técnicas presentes em caderno de encargos e peças desenhadas
Registos Corta-Fogo
| RCF.01 | 10 | 133.54 | 1335.4
Redes Frigorígenas
Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo todos os acessórios necessáriso à sua correcta instalação e funcionamento, segundo especificações técnicas presentes em caderno de encargos e peças desenhadas
Tubagem em cobre isolada e revestida a chapa de aluminio
| Ø 15,9mm | 5 | 30.27 | 151.35
| Ø 28,6mm | 5 | 40.98 | 204.9
Tubagem em cobre isolada
| Ø 6,35mm | 50 | 7.16 | 358
| Ø 9,5mm | 101 | 8.25 | 833.25
| Ø 12,7mm | 60 | 9.36 | 561.6
| Ø 15,9mm | 111 | 10.64 | 1181.04
| Ø 19,1mm | 15 | 13.04 | 195.6
| Ø 28,6mm | 31 | 18.55 | 575.05
Tubagem em PVC
| Ø 32mm | 87 | 7.59 | 660.33
Kitt Ramal Refnet
| KHRQ22M20T | 10 | 107.76 | 1077.6
| KHRQ22M64T | 3 | 107.76 | 323.28
| Ø 32mm | 87 | 7.72 | 671.64
Redes Hidráulicas
Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo todos os acessórios necessáriso à sua correcta instalação e funcionamento, segundo especificações técnicas presentes em caderno de encargos e peças desenhadas
Tubagem em cobre isolada e revestida a chapa de aluminio
| Ø 35mm | 10 | 43.39 | 433.9
Tubagem em cobre isolada
| Ø 35mm | 20 | 20.72 | 414.4
| Acessórios para redes hidráulicas, incluindo abraçadeiras, anilhas, válvulas, depósitos de expansão e incluindo todos os acessórios necessáriso à sua correcta instalação e funcionamento, segundo especificações técnicas presentes em caderno de encargos e peças desenhadas | 1 | 809.64 | 809.64
Quadros Eléctricos e Comando e Controlo
Fornecimento e montagem de quadro eléctrico de AVAC, incluindo todos os acessórios necessáriso à sua correcta instalação e funcionamento, segundo especificações técnicas presentes em caderno de encargos e peças desenhadas
| QEAVAC.01 | 1 | 11993.27 | 11993.27
Fornecimento e montagem de ligações eléctricas a todas as máquinas de AVAC, interiores e exteriores, incluindo cabos de ligação, tubos e incluindo todos os acessórios necessários à sua correcta instalação e funcionamento, segundo especificações técnicas presentes em caderno de encargos e peças desenhadas
| XZ1(frt,Zh)5G6 | 12 | 7.82 | 93.84
| XZ1(frt,Zh)5G2.5 | 10 | 5.06 | 50.6
| XZ1(frs,Zh)3G2.5 | 1150 | 3.31 | 3806.5
| Tubo VD/ERFE LH Ø50mm | 12 | 7.09 | 85.08
| Tubo VD/ERFE LH Ø25mm | 1160 | 2.76 | 3201.6
Equipamento Antivibrático
Fornecimento e montagem de equipameto antivibrático, incluindo todos os acessórios necessáriso à sua correcta instalação e funcionamento, segundo especificações técnicas presentes em caderno de encargos e peças desenhadas
| Apoios antivibráticos tipo France-Air BCA (ou equivalente) | 2 | 106.75 | 213.5
| Apoios antivibráticos tipo France-Air Acosutimousse (ou equivalente) | 2 | 128.18 | 256.36
Ensaios Finais
| Realização de ensaios finais das instalações de AVAC, segundo especificações técnicas presentes em caderno de encargos e peças desenhadas | 1 | 566.27 | 566.27
Outros
| Terminais chaminés | 2 | 566.27 | 1132.54
| Maçicos para apoio das máquinas de AVAC | 3 | 655 | 1965
| Selagens corta-fogo | 1 | 2112.38 | 2112.38
Serviços a Diluir na Empreitada
| Realização de diversas obrigações para a recepção das instalações | 1 | 1037.51 | 1037.51
| Telas finais (1 CD e 3 cópias em papel) | 1 | 708.3 | 708.3

## TCm
#VALUE! | Auto de Medição
Adj Topmarmi
Id | Descrição | Quant |  | Pr Unit | Total | AM 01 ¦ JUN 25 |  | AM 02 ¦ JUL 25 |  | AM 03 ¦ AGO 25 |  | AM 04 ¦ SET 25 |  | AM 05 ¦ OUT 25 |  | AM 06 ¦ NOV 25 |  | AM 07 ¦ DEZ 25 |  | AM 08 ¦ JAN 26 |  | AM 09 ¦ FEV 26 |  | AM 10 ¦ MAR 26 |  | AM 11 ¦ ABR 26 |  | AM 12 ¦ MAI 26 |  | AM 13 ¦ JUN 26 |  | AM 14 ¦ AGO 26 |  | AM 15 |  | AM 16 |  | AM 17 |  | AM 18 |  | AM 19 |  | AM 20 |  | AM 21 |  | AM 22 |  | AM 23 |  | AM 24 |  | Acumulado |  | Saldo |  | Notas | [24 empty] | NOTAS
[6 empty] | Quant | Total | Quant | Total | Quant | Total | Quant | Total | Quant | Total | Quant | Total | Quant | Total | Quant | Total | Quant | Total | Quant | Total | Quant | Total | Quant | Total | Quant | Total | Quant | Total | Quant | Total | Quant | Total | Quant | Total | Quant | Total | Quant | Total | Quant | Total | Quant | Total | Quant | Total | Quant | Total | Quant | Total | Quant | Total | Quant | Total |  | Quant | Quant | Quant | Quant | Quant | Quant | Quant | Quant | Quant | Quant | Quant | Quant | Quant | Quant | Quant | Quant | Quant | Quant | Quant | Quant | Quant | Quant | Quant | Quant
TTCm | Total Trabalhos Complementares e a Menos |  |  |  | 217958.5984 |  | 5771.43 |  | 8148 |  | 19012 |  | 3630.9042 |  | 15112.7384 |  | 198.9063 |  | 12443.2888 |  | 802.6285 |  | 11063.6783 |  | 2966.47 |  | 55283.1981 |  | 28572.8659 |  | 3458.5345 |  | 36591.5285 | [21 empty] | 203056.1715 |  | 14902.4269
001.1 | Demolição de Tetos |  |  |  | 5771.43 |  | 5771.43 | [47 empty] | 5771.43 |  | 0
| Demolição e Remoção de Tectos Falsos existentes | 549.66 |  | 10.5 | 5771.43 | 549.66 | 5771.43 | [46 empty] | 549.66 | 5771.43 | 0 | 0 |  | 549.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
002.0 | Chapa Empenas |  |  |  | 20169.66 | [21 empty] | 13345.66 |  | 5118 | [25 empty] | 18463.66 |  | 1706
| Fornecimento e aplicação de pintura de chapa metálica nas empenas existentes, com tinta tipo GALVACIN-CIN, nas demãos necessárias, incluindo preparação das superfícies, demão de primário da mesma marca e demais trabalhos necessários, de acordo com os pormenores. | -395 |  | 16.38 | -6470.1 | [20 empty] | -195 | -3194.1 | -150 | -2457 | [24 empty] | -345 | -5651.1 | -50 | -819 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -195 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fornecimento e instalação de Chapas Perfilada FA-C76 RAL3000 nas empenas existentes. Considerado neste valor a retirada das chapas existestentes, vazadouro de material e instalação de andaime. | 527.52 |  | 50.5 | 26639.76 | [20 empty] | 327.52 | 16539.76 | 150 | 7575 | [24 empty] | 477.52 | 24114.76 | 50 | 2525 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.52 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
003.0 | Substituição da Cobertura |  |  |  | 25925.1635 | [21 empty] | 4606.629 |  | 16096.956 |  | 4170.8645 | [23 empty] | 24874.4495 |  | 1050.714
| Revisão da Cobertura da Mansarda Cobertura não acessível inclinada, realizada com telha cerâmica tipo "Marselha". Limpeza, fornecimento e aplicação de elementos danificados a substituir incluindo telas elastómeras, a definir. | -150 |  | 37.55 | -5632.5 | [20 empty] | -50 | -1877.5 | -50 | -1877.5 | -50 | -1877.5 | [22 empty] | -150 | -5632.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Revisão da Cobertura de Remate Cobertura não acessível inclinada, realizada com telha cerâmica tipo "Lusa" assente sobre subtelha tipo "Onduline", Limpeza, fornecimento e aplicação de elementos danificados a substituir incluindo telas elastómeras, a definir | -19.3 |  | 65.22 | -1258.746 | [24 empty] | -19.3 | -1258.746 | [22 empty] | -19.3 | -1258.746 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Revisão de Caleiras Fornecimento e montagem de caleiras em chapa de zinco nº12, da melhor qualidade, incluindo fixação, dobras, remates, juntas de dilatação, pintura e demais trabalhos necessários | -60.5 |  | 56.49 | -3417.645 | [20 empty] | -30.5 | -1722.945 |  |  | -30 | -1694.7 | [22 empty] | -60.5 | -3417.645 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.5 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Revisão de Rufos Fornecimento e montagem de rufo em chapa de zinco nº12, da melhor qualidade, incluindo fixação, dobras, remates, juntas de dilatação, pintura e demais trabalhos necessários | -48.2 |  | 45.2 | -2178.64 | [24 empty] | -48.2 | -2178.64 | [22 empty] | -48.2 | -2178.64 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fornecimento e colocação de cobertura em chapas isotérmicas lacadas tipo painel "sandwich" de 30mm de espessura, com poliuretano no interior, assente sobre estrutura de madeira, incluindo fixação de ripas em PVC para receber as telhas, tamponamentos, cortes, quinagens, desperdícios, sobreposições e inclinações, e todos os respetivos trabalhos e acessórios necessários à sua perfeita execução de acordo com as especificações e pormenores do fabricante. | 235 |  | 61.3954 | 14427.919 | [20 empty] | 100 | 6139.54 | 85 | 5218.609 | 50 | 3069.77 | [22 empty] | 235 | 14427.919 | 0 | 0 | Para equivaler com o T- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fornecimento e instalação de Telha Marselha MG Plus | 235 |  | 66.7073 | 15676.2155 | [22 empty] | 150 | 10006.095 | 85 | 5670.1205 | [22 empty] | 235 | 15676.2155 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fornecimento e montagem de caleiras em chapa de zinco nº12 | 68.5 |  | 67.788 | 4643.478 | [20 empty] | 30.5 | 2067.534 | 18 | 1220.184 | 20 | 1355.76 | [22 empty] | 68.5 | 4643.478 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fornecimento e montagem de Rufos em chapa de zinco nº12 | 48.2 |  | 54.24 | 2614.368 | [22 empty] | 28.2 | 1529.568 | 20 | 1084.8 | [22 empty] | 48.2 | 2614.368 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fornecimento e montagem de Rufos para claraboia em chapa de zinco nº12 | 15.5 |  | 67.788 | 1050.714 | [48 empty] | 0 | 0 | 15.5 | 1050.714 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aceitar após ensaios
004.0 | Tratamento das Madeiras |  |  |  | 27160 |  |  |  | 8148 |  | 19012 | [43 empty] | 27160 |  | 0
| Limpeza das madeiras e Aplicação de biocida gel em todas as estruturas Piso 2, 3, 4, 5 e cobertura | 1 |  | 23625 | 23625 |  |  | 0.3 | 7087.5 | 0.7 | 16537.5 | [42 empty] | 1 | 23625 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Limpeza das madeiras e Aplicação de biocida gel em todas as estruturas Piso 1 (loja) | 1 |  | 3535 | 3535 |  |  | 0.3 | 1060.5 | 0.7 | 2474.5 | [42 empty] | 1 | 3535 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
006.0 | Forras em Gesso Cartonado |  |  |  | 11288.562 | [7 empty] | 3630.9042 |  | 1937.64 |  | 2014.9848 |  | 1712.7371 |  |  |  | 1992.0708 |  |  |  | 0.22512 | [27 empty] | 11288.562 |  | 0
Fornecimento e execução de alvenarias, do tipo parede seca em gesso cartonado, com dupla placa num só lado e montantes 70 do tipo C.
| Piso - 2 | 30.19 |  | 40.2 | 1213.638 | [6 empty] | 15.135 | 608.427 | 12 | 482.4 | [6 empty] | 3.055 | 122.811 | [30 empty] | 30.19 | 1213.638 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15.135 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Piso 2 | 47.21 |  | 40.2 | 1897.842 | [6 empty] | 14.163 | 569.3526 | 6 | 241.2 | 9.442 | 379.5684 | 8.0257 | 322.6331 |  |  | 9.579 | 385.0758 |  |  | 0.0003 | 0.01206 | [26 empty] | 47.21 | 1897.842 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.163 | 6 | 9.442 | 8.0257 | 0 | 9.579 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Piso 3 | 70.55 |  | 40.2 | 2836.11 | [6 empty] | 21.165 | 850.833 | 5.2 | 209.04 | 14.11 | 567.222 | 11.9935 | 482.1387 |  |  | 18.08 | 726.816 |  |  | 0.0015 | 0.0603 | [26 empty] | 70.55 | 2836.11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21.165 | 5.2 | 14.11 | 11.9935 | 0 | 18.08 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Piso 4 | 64.92 |  | 40.2 | 2609.784 | [6 empty] | 19.476 | 782.9352 | 12 | 482.4 | 12.984 | 521.9568 | 11.0364 | 443.6633 |  |  | 9.42 | 378.684 |  |  | 0.0036 | 0.14472 | [26 empty] | 64.92 | 2609.784 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19.476 | 12 | 12.984 | 11.0364 | 0 | 9.42 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Piso 5 | 67.94 |  | 40.2 | 2731.188 | [6 empty] | 20.382 | 819.3564 | 13 | 522.6 | 13.588 | 546.2376 | 11.5498 | 464.302 |  |  | 9.42 | 378.684 |  |  | 0.0002 | 0.00804 | [26 empty] | 67.94 | 2731.188 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.382 | 13 | 13.588 | 11.5498 | 0 | 9.42 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
007.0 | Estrutura Metálica das Escadas |  |  |  | 0 | [9 empty] | 11175.6944 |  | -4323.2823 |  | -6852.4121 | [35 empty] | 7.2702e-13 |  | 0
Escadas Metálicas Fornecimento e colocação de perfis classe S275JR incluindo, tratamento da superfície de acordo com o esquema de pintura anticorrosiva da classe C2 mais intumescente de acordo com projeto de segurança contra risco de incêndio, ligação entre perfis, colocação em obra, ligações aparafusada, soldadas, chumbadouros, chapas de ligação e todos os restantes trabalhos necessários, de acordo com as peças desenhadas e o caderno de encargos.
| IPE220 | -925.6 | kg | 7.65 | -7080.84 | [48 empty] | 0 | 0 | -925.6 | -7080.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| UNP160 | -592.99 | kg | 7.65 | -4536.3735 | [48 empty] | 0 | 0 | -592.99 | -4536.3735 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LNP50x4 | -33.09 | kg | 7.65 | -253.1385 | [48 empty] | 0 | 0 | -33.09 | -253.1385 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LNP70x6 | -17.55 | kg | 7.65 | -134.2575 | [48 empty] | 0 | 0 | -17.55 | -134.2575 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SHS80x5 | -192.81 | kg | 7.65 | -1474.9965 | [48 empty] | 0 | 0 | -192.81 | -1474.9965 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chapa Quinada Escadas Metálicas Fornecimento, quinagem e assentamento de chapa da classe S235JR com 5mm folha de oliveira galvanizada para criação de patamares e degraus de escadas metálicas exteriores, incluindo soldadura à estrutura principal, e pintura e todos os restantes trabalhos necessários, de acordo com as peças desenhadas e o caderno de encargos. | -17.31 | m2 | 305.8 | -5293.398 | [48 empty] | 0 | 0 | -17.31 | -5293.398 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sapatas Isoladas Execução de SAPATAS ISOLADAS em betão armado normal “cinzento”, incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C25/30, XC2, Cl 0.40, S3, Dinf/sup 2/20 mm com incorporação de hidrófugo incluindo transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza de cofragem para betão oculto e escoramento, fornecimento, colocação, carga e descarga, desperdícios e empalmes e elementos de montagem de armaduras certificadas em aço A500NR, betonado sobre lajeado de pedras devidamente limpo e sobre película de pvc e todos os trabalhos, materiais e execução de acordo com o projeto. | 1 | vg | 423.67 | 423.67 | [8 empty] | 0.5 | 211.835 | -0.5 | -211.835 | [36 empty] | 0 | 0 | 1 | 423.67 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escadas Metálicas Fornecimento e colocação de perfis classe S275JR incluindo, tratamento da superfície de acordo com o esquema de pintura anticorrosiva da classe C2 mais intumescente de acordo com projeto de segurança contra risco de incêndio, ligação entre perfis, colocação em obra, ligações aparafusada, soldadas, chumbadouros, chapas de ligação e todos os restantes trabalhos necessários, de acordo com as peças desenhadas e o caderno de encargos.
| IPE120 | 24.25 | kg | 7.65 | 185.5125 | [8 empty] | 9.7 | 74.205 | -3.6375 | -27.8269 | -6.0625 | -46.3781 | [34 empty] | 1.7764e-15 | 1.3589e-14 | 24.25 | 185.5125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | -3.6375 | -6.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IPE180 | 212.44 | kg | 7.65 | 1625.166 | [8 empty] | 84.976 | 650.0664 | -31.866 | -243.7749 | -53.11 | -406.2915 | [34 empty] | 0 | 0 | 212.44 | 1625.166 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.976 | -31.866 | -53.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IPE200 | 355.78 | kg | 7.65 | 2721.717 | [8 empty] | 142.312 | 1088.6868 | -53.367 | -408.2575 | -88.945 | -680.4293 | [34 empty] | 0 | 0 | 355.78 | 2721.717 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.312 | -53.367 | -88.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IPE220 | 480 | kg | 7.65 | 3672 | [8 empty] | 192 | 1468.8 | -72 | -550.8 | -120 | -918 | [34 empty] | 0 | 0 | 480 | 3672 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | -72 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| UNP160 | 783.29 | kg | 7.65 | 5992.1685 | [8 empty] | 313.316 | 2396.8674 | -117.4935 | -898.8253 | -195.8225 | -1498.0421 | [34 empty] | 5.6843e-14 | 4.3485e-13 | 783.29 | 5992.1685 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.316 | -117.4935 | -195.8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LNP50x4 | 33.09 | kg | 7.65 | 253.1385 | [8 empty] | 13.236 | 101.2554 | -4.9635 | -37.9708 | -8.2725 | -63.2846 | [34 empty] | 0 | 0 | 33.09 | 253.1385 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.236 | -4.9635 | -8.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LNP70x6 | 17.55 | kg | 7.65 | 134.2575 | [8 empty] | 7.02 | 53.703 | -2.6325 | -20.1386 | -4.3875 | -33.5644 | [34 empty] | 8.8818e-16 | 6.7946e-15 | 17.55 | 134.2575 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | -2.6325 | -4.3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SHS80x5 | 192.81 | kg | 7.65 | 1474.9965 | [8 empty] | 77.124 | 589.9986 | -28.9215 | -221.2495 | -48.2025 | -368.7491 | [34 empty] | 1.4211e-14 | 1.0871e-13 | 192.81 | 1474.9965 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.124 | -28.9215 | -48.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SHS120x5 | 118.59 | kg | 7.65 | 907.2135 | [8 empty] | 47.436 | 362.8854 | -17.7885 | -136.082 | -29.6475 | -226.8034 | [34 empty] | 7.1054e-15 | 5.4357e-14 | 118.59 | 907.2135 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.436 | -17.7885 | -29.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reforço Piso 0 Fornecimento e colocação de perfis classe S275JR incluindo, tratamento da superfície de acordo com o esquema de pintura anticorrosiva da classe C2 mais intumescente de acordo com projeto de segurança contra risco de incêndio, ligação entre perfis, colocação em obra, ligações aparafusada, soldadas, chumbadouros, chapas de ligação e todos os restantes trabalhos necessários, de acordo com as peças desenhadas e o caderno de encargos.
| SHS120x5 | 118.59 | kg | 7.65 | 907.2135 | [8 empty] | 47.436 | 362.8854 | -17.7885 | -136.082 | -29.6475 | -226.8034 | [34 empty] | 7.1054e-15 | 5.4357e-14 | 118.59 | 907.2135 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.436 | -17.7885 | -29.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IPE220 | 253.62 | kg | 7.65 | 1940.193 | [8 empty] | 101.448 | 776.0772 | -38.043 | -291.029 | -63.405 | -485.0483 | [34 empty] | 7.1054e-15 | 5.4357e-14 | 253.62 | 1940.193 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.448 | -38.043 | -63.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chapa Quinada Escadas Metálicas Fornecimento, quinagem e assentamento de chapa da classe S235JR com 5mm folha de oliveira galvanizada para criação de patamares e degraus de escadas metálicas exteriores, incluindo soldadura à estrutura principal, e pintura e todos os restantes trabalhos necessários, de acordo com as peças desenhadas e o caderno de encargos.
| Piso -1 a Piso 0 | 6.42 | m2 | 305.8 | 1963.236 | [8 empty] | 2.568 | 785.2944 | -0.963 | -294.4854 | -1.605 | -490.809 | [34 empty] | 0 | 0 | 6.42 | 1963.236 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.568 | -0.963 | -1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Piso 0 - Piso 1 | 18.42 | m2 | 305.8 | 5632.836 | [8 empty] | 7.368 | 2253.1344 | -2.763 | -844.9254 | -4.605 | -1408.209 | [34 empty] | 0 | 0 | 18.42 | 5632.836 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.368 | -2.763 | -4.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
008.3 | Isolamento Acústico Pavimentos |  |  |  | 15821.9215 | [13 empty] | 15821.9215 | [35 empty] | 15821.9215 |  | 0
| Fornecimento e montagem lã de rocha de 100kg/m3 | 590.15 |  | 26.81 | 15821.9215 | [12 empty] | 590.15 | 15821.9215 | [34 empty] | 590.15 | 15821.9215 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
009.1 | Gesso Cartonado WCs |  |  |  | 4974.4094 | [11 empty] | 1989.7638 |  | 1243.6024 |  | 924 | [5 empty] | 201.0316 |  | 308 |  | 246.4 |  | 61.6117 | [21 empty] | 4974.4094 |  | 0
| Maior valia de fornecimento e montagem de paredes em placas de gesso cartonado, hidrófugo, tipo "Pladur", em vez de placa de gesso cartonado normal, nas quantidades previstas. | 1615.068 |  | 3.08 | 4974.4094 | [10 empty] | 646.0272 | 1989.7638 | 403.767 | 1243.6024 | 300 | 924 |  |  |  |  | 65.27 | 201.0316 | 100 | 308 | 80 | 246.4 | 20.0038 | 61.6117 | [20 empty] | 1615.068 | 4974.4094 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.0272 | 403.767 | 300 | 0 | 0 | 65.27 | 100 | 80 | 20.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010.0 | Mdf Cobertura |  |  |  | 12406.6395 | [21 empty] | 3101.6599 |  | 3101.6599 |  |  |  | 2450.0454 | [21 empty] | 8653.3651 |  | 3753.2744
| Remoção de forro em madeira no último piso que acompanha as águas do telhado e retirada a vazadouro do produto sobrante. Fornecimento e aplicação de novo forro em mdf hidrófugo de 12mm, incluindo lacagem no local e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento. | 99.15 |  | 125.13 | 12406.6395 | [20 empty] | 24.7875 | 3101.6599 | 24.7875 | 3101.6599 |  |  | 19.58 | 2450.0454 | [20 empty] | 69.155 | 8653.3651 | 29.995 | 3753.2744 | Falta o tratamento da estrutura de madeira e lacagem do mdf e estrutura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7875 | 24.7875 | 0 | 19.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
011.0 | Alteração Gesso Cartonado |  |  |  | 2587.2 | [9 empty] | 1086.624 |  | 517.44 |  | 517.44 |  |  |  | 465.696 | [31 empty] | 2587.2 |  | 0
| Trabalhos a mais de alterações consoante indicações em obra, relativamente aos elementos em gesso cartonado | 1 | vg | 2587.2 | 2587.2 | [8 empty] | 0.42 | 1086.624 | 0.2 | 517.44 | 0.2 | 517.44 |  |  | 0.18 | 465.696 | [30 empty] | 1 | 2587.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
012.0 | Padieiras e Reforço Parede |  |  |  | 912.78 | [9 empty] | 912.78 | [39 empty] | 912.78 |  | 0
| Fornecimento e execução de padieiras com estrutura e betão armado (Manteigaria, P2/3) | 3 | vg | 227.04 | 681.12 | [8 empty] | 3 | 681.12 | [38 empty] | 3 | 681.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fornecimento e execução de agrafos nas Fissuras em paredes existentes (P2) | 1 | vg | 231.66 | 231.66 | [8 empty] | 1 | 231.66 | [38 empty] | 1 | 231.66 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
013.1 | AVAC |  |  |  | 13049.45 | [15 empty] | -121.3715 |  | 8605.9115 |  | 2966.47 |  | 1593.92 |  | 963.25 |  | -958.73 | [23 empty] | 13049.45 |  | 0
Fornecimento e montagem de unidades interiores de Climatização de expansão directa do tipo VRV.
| VRVC.01 | -8 |  | 1184.67 | -9477.36 | [14 empty] | -6.8 | -8055.756 | -1.2 | -1421.604 | [30 empty] | -8 | -9477.36 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.8 | -1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VRVC.02 | -1 |  | 1290.25 | -1290.25 | [14 empty] | -0.85 | -1096.7125 | -0.15 | -193.5375 | [30 empty] | -1 | -1290.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.85 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VRVC.03 | -3 |  | 1332.49 | -3997.47 | [14 empty] | -2.55 | -3397.8495 | -0.45 | -599.6205 | [30 empty] | -3 | -3997.47 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.55 | -0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VRVC.04 | -2 |  | 1184.67 | -2369.34 | [14 empty] | -1.7 | -2013.939 | -0.3 | -355.401 | [30 empty] | -2 | -2369.34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Distribuição de Ar / Grelhas Lineares
| GRL.01 | -16 |  | 101.6 | -1625.6 | [18 empty] | -6 | -609.6 |  |  |  |  | -10 | -1016 | [22 empty] | -16 | -1625.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GRL.02 | -4 |  | 129.73 | -518.92 | [18 empty] | -2 | -259.46 |  |  |  |  | -2 | -259.46 | [22 empty] | -4 | -518.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GRL.03 | -2 |  | 117.36 | -234.72 | [18 empty] | -1 | -117.36 |  |  |  |  | -1 | -117.36 | [22 empty] | -2 | -234.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pleno Rectangular Isolado com registos de reguração de caudal e flexivel ligação
| PLR.01 | -16 |  | 96.1 | -1537.6 | [16 empty] | -10 | -961 | -3 | -288.3 | -1 | -96.1 | -1 | -96.1 | -1 | -96.1 | [22 empty] | -16 | -1537.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -3 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Flexivel Isolado tipo France-Air PhoniFlex® - Ø 100mm | -23 |  | 12.32 | -283.36 | [16 empty] | -15 | -184.8 |  |  | -3 | -36.96 | -2 | -24.64 | -3 | -36.96 | [22 empty] | -23 | -283.36 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | -3 | -2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo todos os acessórios necessáriso à sua correcta instalação e funcionamento
| Ø 12,7mm | -60 |  | 9.36 | -561.6 | [16 empty] | -25 | -234 | -15 | -140.4 | -10 | -93.6 | -5 | -46.8 | -5 | -46.8 | [22 empty] | -60 | -561.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | -15 | -10 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ø 15,9mm | -111 |  | 10.64 | -1181.04 | [16 empty] | -61 | -649.04 | -25 | -266 | -15 | -159.6 | -5 | -53.2 | -5 | -53.2 | [22 empty] | -111 | -1181.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61 | -25 | -15 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ø 19,1mm | -15 |  | 13.04 | -195.6 | [16 empty] | -5 | -65.2 | -5 | -65.2 | -2.5 | -32.6 |  |  | -2.5 | -32.6 | [22 empty] | -15 | -195.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -2.5 | 0 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ø 28,6mm | -31 |  | 18.55 | -575.05 | [16 empty] | -21 | -389.55 | -5 | -92.75 | -2.5 | -46.375 |  |  | -2.5 | -46.375 | [22 empty] | -31 | -575.05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | -5 | -2.5 | 0 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tubagem em PVC
| Ø 32mm | -87 |  | 7.59 | -660.33 | [16 empty] | -27 | -204.93 | -30 | -227.7 | -15 | -113.85 | -10 | -75.9 | -5 | -37.95 | [22 empty] | -87 | -660.33 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 | -30 | -15 | -10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KHRQ22M20T | -10 |  | 107.76 | -1077.6 | [16 empty] | -6 | -646.56 | -2 | -215.52 | -0.5 | -53.88 |  |  | -1.5 | -161.64 | [22 empty] | -10 | -1077.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -2 | -0.5 | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fornecimento e montagem de unidades interiores de Climatização de expansão directa do tipo VRV murais, incluindo comando
| VRC.01 FXOQ 32 (PISO 6 TRÁS E FRENTE ) | 2 |  | 1504.57 | 3009.14 | [14 empty] | 1.7 | 2557.769 | 0.3 | 451.371 | [30 empty] | 2 | 3009.14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VRVC.02 FXDQ 40 (PISO 3/4/5 Trás) | 3 |  | 1703.7 | 5111.1 | [14 empty] | 2.55 | 4344.435 | 0.45 | 766.665 | [30 empty] | 3 | 5111.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VRVC.03 FXDQ 50 (PISO 2 TRÁS) | 1 |  | 1733.95 | 1733.95 | [14 empty] | 0.85 | 1473.8575 | 0.15 | 260.0925 | [30 empty] | 1 | 1733.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VRVC.04 FXDQ 63 (PISO 2/3/4/5 FRENTE) | 4 |  | 1784.36 | 7137.44 | [14 empty] | 3.4 | 6066.824 | 0.6 | 1070.616 | [30 empty] | 4 | 7137.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Condutas rectangulares isoladas | 280 |  | 47.21 | 13218.8 | [16 empty] | 165 | 7789.65 | 65 | 3068.65 | 25 | 1180.25 | 15 | 708.15 | 10 | 472.1 | [22 empty] | 280 | 13218.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 65 | 25 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pleno Rectangular Isolado com registos de reguração de caudal e flexivel ligação
| PLR.01 | 20 |  | 217.18 | 4343.6 | [16 empty] | 10 | 2171.8 | 5 | 1085.9 | 2.5 | 542.95 | 1.5 | 325.77 | 1 | 217.18 | [22 empty] | 20 | 4343.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Flexivel Isolado tipo France-Air PhoniFlex® - Ø 100mm | 50 |  | 12.96 | 648 | [16 empty] | 25 | 324 | 15 | 194.4 | 5 | 64.8 | 2.5 | 32.4 | 2.5 | 32.4 | [22 empty] | 50 | 648 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo todos os acessórios necessários
| Ø 12,7mm | 70 |  | 9.36 | 655.2 | [16 empty] | 25 | 234 | 15 | 140.4 | 15 | 140.4 | 10 | 93.6 | 5 | 46.8 | [22 empty] | 70 | 655.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ø 15,9mm | 108 |  | 10.64 | 1149.12 | [16 empty] | 61 | 649.04 | 25 | 266 | 12 | 127.68 | 5 | 53.2 | 5 | 53.2 | [22 empty] | 108 | 1149.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 25 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ø 19,1mm | 15 |  | 13.04 | 195.6 | [16 empty] | 5 | 65.2 | 5 | 65.2 | 2.5 | 32.6 | 1 | 13.04 | 1.5 | 19.56 | [22 empty] | 15 | 195.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ø 28,6mm | 15 |  | 18.55 | 278.25 | [16 empty] | 5 | 92.75 | 5 | 92.75 | 2.5 | 46.375 | 1 | 18.55 | 1.5 | 27.825 | [22 empty] | 15 | 278.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ø 32mm | 67 |  | 7.59 | 508.53 | [16 empty] | 27 | 204.93 | 30 | 227.7 | 5 | 37.95 | 2 | 15.18 | 3 | 22.77 | [22 empty] | 67 | 508.53 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 30 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KHRQ22M20T | 6 |  | 107.76 | 646.56 | [16 empty] | 4 | 431.04 | 1 | 107.76 | 0.5 | 53.88 |  |  | 0.5 | 53.88 | [22 empty] | 6 | 646.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
014.0 | Rosáceas |  |  |  | 1544.72 | [49 empty] | 0 |  | 1544.72
| Fornecimento e instalação da Roseta Orac Decor R64 (Ø952x48mm - Ø70mm) | 4 | un | 386.18 | 1544.72 | [48 empty] | 0 | 0 | 4 | 1544.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
023.0 | Licenças CMP |  |  |  | 2985 | [23 empty] | 2985 | [25 empty] | 2985 |  | 0
| Tapume: Fatura_31129.2026.65 | 1 | vg | 1065 | 1065 | [22 empty] | 1 | 1065 | [24 empty] | 1 | 1065 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Andaime: Fatura_31129.2026.67 | 1 | vg | 1920 | 1920 | [22 empty] | 1 | 1920 | [24 empty] | 1 | 1920 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
015.1 | Layout dos Quartos |  |  |  | -35232.0485 | [49 empty] | 0 |  | -35232.0485
| Fornecimento e execução de alvenarias, do tipo parede seca em gesso cartonado 125mm, com duas placas num só lado e montantes 48 do tipo C. | -65 | m² | 37.2 | -2418 | [48 empty] | 0 | 0 | -65 | -2418 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Fornecimento e execução de alvenarias, do tipo parede seca em gesso cartonado 125mm, com duas placas com tela betuminosa 4mm num só lado e montantes 48 do tipo C. | -27.5 | m² | 49.2 | -1353 | [48 empty] | 0 | 0 | -27.5 | -1353 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Fornecimento e execução de alvenarias, do tipo parede seca em gesso cartonado, com dupla placa com tela betuminosa 4mm mais uma placa num só lado e montantes 70 do tipo C. | -100.2 | m² | 40.2 | -4028.04 | [48 empty] | 0 | 0 | -100.2 | -4028.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Fornecimento e execução de alvenarias, do tipo parede seca em gesso cartonado, com dupla placa em ambos os lados e montantes de 70 do tipo C | -37 | m² | 52.2 | -1931.4 | [48 empty] | 0 | 0 | -37 | -1931.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Fornecimento e execução de alvenarias, do tipo parede seca em gesso cartonado, com dupla placa com tela betuminosa 4mm em ambos os lados e montantes de 70 do tipo C. | -376 | m² | 56.4 | -21206.4 | [48 empty] | 0 | 0 | -376 | -21206.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Fornecimento e execução de alvenarias, do tipo parede seca em gesso cartonado, com dupla placa sobre parede existente, caixa de ar 10mm, montante de 90 e dupla placa de um lado | -9.3 | m² | 80.4 | -747.72 | [48 empty] | 0 | 0 | -9.3 | -747.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Fornecimento e execução de alvenarias, do tipo parede seca em gesso cartonado, com dupla placa com tela betuminosa 4mm em ambos os lados, duplos montantes de 48 divididos por caixa de ar de 10mm uma placa de gesso cartonado. | -123 | m² | 43.2 | -5313.6 | [48 empty] | 0 | 0 | -123 | -5313.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Fornecimento e execução de alvenarias, do tipo parede seca em gesso cartonado, com dupla placa com tela betuminosa 4mm em ambos os lados, duplos montantes de 70 divididos por caixa de ar | -107.3 | m² | 77.4 | -8305.02 | [48 empty] | 0 | 0 | -107.3 | -8305.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Fornecimento e execução de alvenarias, do tipo parede seca em gesso cartonado, com dupla placa com tela betuminosa 4mm em ambos os lados, duplos montantes de 70 divididos por caixa de ar | -36 | m² | 97.2 | -3499.2 | [48 empty] | 0 | 0 | -36 | -3499.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Barramento de paredes interiores existentes com massa de regularização à base de gesso, incluindo todos os remates e preparação para pintura, de acordo com os pormenores. Para posterior pintura com tinta VINYLMATT. | -566 | m² | 7.21 | -4080.86 | [48 empty] | 0 | 0 | -566 | -4080.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Fornecimento e montagem de tectos em placas de gesso cartonado tipo "Pladur", standard, fixado com calha perfurada e varão roscado, incluindo alheta de remate em todo o perimetro de contacto com os paramentos verticais, | -357.3 | m² | 26.4 | -9432.72 | [48 empty] | 0 | 0 | -357.3 | -9432.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Fornecimento e montagem de tectos em placas de gesso cartonado, hidrófugo, tipo "Pladur", fixado com calha perfurada e varão roscado, incluindo sancas para colocação de calhas, | -166.1 | m² | 33.6 | -5580.96 | [48 empty] | 0 | 0 | -166.1 | -5580.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Fornecimento e montagem de tectos em placas de gesso cartonado, hidrófugo, tipo "Pladur", fixado sobre montantes horizontais autoportantes 600mm, incluindo, | -200 | m² | 37.2 | -7440 | [48 empty] | 0 | 0 | -200 | -7440 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Fornecimento e montagem de sancas e sanefas em placas simples de gesso cartonado, hidrófugo, tipo "Pladur", fixado em montantes horizontais autoportantes 600mm, incluindo | -30.1 | m² | 33.6 | -1011.36 | [48 empty] | 0 | 0 | -30.1 | -1011.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Barramento de tetos interiores existentes (salas e hall de piso) com massas de regularização à base de gesso, incluindo todos os remates e preparação para pintura, de acordo com | -379.1 | m² | 9.83 | -3726.553 | [48 empty] | 0 | 0 | -379.1 | -3726.553 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Fornecimento e aplicação de rodatecto em polistireno extrudido do tIpo Orac Decor modeloCX199 (200X8X8) , incluindo , cortes, remates, colmatação de juntas, barramento | -203 | m | 18.48 | -3751.44 | [48 empty] | 0 | 0 | -203 | -3751.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vi.04 1 folha de abrir, abertura para esquerda dimenssões: 0,85 x 2,49 | -7 | un | 698.45 | -4889.15 | [48 empty] | 0 | 0 | -7 | -4889.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pv01/Pv01.1 Dimensão de 6015x2420 | -4 | un | 8441.36 | -33765.44 | [48 empty] | 0 | 0 | -4 | -33765.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pv04 Dimensão de 765x2200 | -1 | un | 793.7 | -793.7 | [48 empty] | 0 | 0 | -1 | -793.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vi.03 1 folha de abrir, abertura para a esquerda Dimensões: 0,75 x 2,00 m | -7 | un | 578.89 | -4052.23 | [48 empty] | 0 | 0 | -7 | -4052.23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fornecimento e execução de alvenarias, do tipo parede seca em gesso cartonado 125mm, com duas placas num só lado e montantes 48 do tipo C. | 386.07 | m² | 37.2 | 14361.804 | [48 empty] | 0 | 0 | 386.07 | 14361.804 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Fornecimento e execução de alvenarias, do tipo parede seca em gesso cartonado 125mm, com duas placas com tela betuminosa 4mm num só lado e montantes 48 do tipo C | 27.5 | m² | 49.2 | 1353 | [48 empty] | 0 | 0 | 27.5 | 1353 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Fornecimento e execução de alvenarias, do tipo parede seca em gesso cartonado, com dupla placa com tela betuminosa 4mm mais uma placa num só lado e montantes 70 do | 195.28 | m² | 40.2 | 7850.256 | [48 empty] | 0 | 0 | 195.28 | 7850.256 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Fornecimento e execução de alvenarias, do tipo parede seca em gesso cartonado, com dupla placa com tela betuminosa 4mm mais uma placa num só lado e montantes 70 do tipo C. | 37 | m² | 52.2 | 1931.4 | [48 empty] | 0 | 0 | 37 | 1931.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Fornecimento e execução de alvenarias, do tipo parede seca em gesso cartonado, com dupla placa em ambos os lados e montantes de 70 do tipo C. | 376.52 | m² | 56.4 | 21235.728 | [48 empty] | 0 | 0 | 376.52 | 21235.728 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Fornecimento e execução de alvenarias, do tipo parede seca em gesso cartonado, com dupla placa em ambos os lados e montantes de 70 do tipo C. | 9.3 | m² | 80.4 | 747.72 | [48 empty] | 0 | 0 | 9.3 | 747.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 123 | m² | 43.2 | 5313.6 | [48 empty] | 0 | 0 | 123 | 5313.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Fornecimento e execução de alvenarias, do tipo parede seca em gesso cartonado, com dupla placa com tela betuminosa 4mm em ambos os lados, duplos montantes de 48 | 107.3 | m² | 77.4 | 8305.02 | [48 empty] | 0 | 0 | 107.3 | 8305.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Fornecimento e execução de alvenarias, do tipo parede seca em gesso cartonado, com dupla placa com tela betuminosa 4mm em ambos os lados, duplos montantes de 70 | 36 | m² | 97.2 | 3499.2 | [48 empty] | 0 | 0 | 36 | 3499.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Fornecimento e montagem de tectos em placas de gesso cartonado tipo "Pladur", standard, fixado com calha perfurada e varão roscado, incluindo alheta de remate em todo | 470.71 | m² | 26.4 | 12426.744 | [48 empty] | 0 | 0 | 470.71 | 12426.744 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Fornecimento e montagem de tectos em placas de gesso cartonado, hidrófugo, tipo "Pladur", fixado com calha perfurada e varão roscado, incluindo sancas para colocação | 199.63 | m² | 33.6 | 6707.568 | [48 empty] | 0 | 0 | 199.63 | 6707.568 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Fornecimento e montagem de lã de rocha de 70 kg/m3. | 470.71 | m² | 5.15 | 2424.1565 | [48 empty] | 0 | 0 | 470.71 | 2424.1565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Fornecimento e aplicação de rodatecto em polistireno extrudido do tIpo Orac Decor modeloCX199 (200X8X8) , incluindo , cortes, remates, colmatação de juntas, barramento | 321.35 | m | 18.48 | 5938.548 | [48 empty] | 0 | 0 | 321.35 | 5938.548 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
016.1 | Carpintaria |  |  |  | -4127.5076 | [49 empty] | 0 |  | -4127.5076
| A01 Dimensão: 1,70 x 2,50 x 0,30 m | -1 | un | 983.68 | -983.68 | [48 empty] | 0 | 0 | -1 | -983.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A03 Dimensão: 3,73 x 1,32 x 0,15m, para hall de piso | -4 | un | 956.48 | -3825.92 | [48 empty] | 0 | 0 | -4 | -3825.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A02 Dimensão: 1,280 x 2,50 x 0,53m, para entrada | -1 | un | 954.18 | -954.18 | [48 empty] | 0 | 0 | -1 | -954.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A04 Dimensão: 0,86 x 1,30 x 0,53m | -4 | un | 584.18 | -2336.72 | [48 empty] | 0 | 0 | -4 | -2336.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A05 Dimensão: 1,20 x 2,50 x 0,60m | -2 | un | 1126.33 | -2252.66 | [48 empty] | 0 | 0 | -2 | -2252.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A06 Dimensão: 1,65 x 2,40 x 0,60m | -8 | un | 1628.06 | -13024.48 | [48 empty] | 0 | 0 | -8 | -13024.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A06.1 Dimensão: 1,67 x 1,995 x 0,60m | -1 | un | 1501.04 | -1501.04 | [48 empty] | 0 | 0 | -1 | -1501.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A07 Dimensão: 2,53 x 2,88 x 0,60m | -4 | un | 2519.07 | -10076.28 | [48 empty] | 0 | 0 | -4 | -10076.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A08 Dimensão: 0,95 x 1,97 x 0,60m | -1 | un | 875.47 | -875.47 | [48 empty] | 0 | 0 | -1 | -875.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A09 Dimensão: 0,88 x 1,60 x 0,62m | -2 | un | 353.03 | -706.06 | [48 empty] | 0 | 0 | -2 | -706.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A10 Dimensão: 0,88 x 1,10 x 0,62m | -2 | un | 545.53 | -1091.06 | [48 empty] | 0 | 0 | -2 | -1091.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A11 Dimensão: 0,76 x 1,54 x 0,62m | -2 | un | 588.46 | -1176.92 | [48 empty] | 0 | 0 | -2 | -1176.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C1 Dimensão: 1,80 x 0,50 x 0,34m | -4 | un | 707.4 | -2829.6 | [48 empty] | 0 | 0 | -4 | -2829.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C1,1 Dimensão: 2,30 x 0,50 x 0,34m | -1 | un | 903.9 | -903.9 | [48 empty] | 0 | 0 | -1 | -903.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C1.2 Dimensão: 1,60 x 0,50 x 0,34m | -4 | un | 628.8 | -2515.2 | [48 empty] | 0 | 0 | -4 | -2515.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C2 Dimensão: 1,60 x 0,50 x 0,50m | -1 | un | 628.8 | -628.8 | [48 empty] | 0 | 0 | -1 | -628.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C3 Móvel stand-alone com 3 módulos de 60, pés metálicos Dimensão: 180 x 220 x 60m | -8 | un | 1650.6 | -13204.8 | [48 empty] | 0 | 0 | -8 | -13204.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C4 Móvel de encastrar com 3 módulos, 1 de 50, pés metálicos Dimensão: 170 x 210 x 60m | -1 | un | 1558.9 | -1558.9 | [48 empty] | 0 | 0 | -1 | -1558.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C5 Móvel de encastrar, superior e inferior, com 3 módulos de 50, com rodapé Dimensão: 150 x 220 x 60m | -1 | un | 1031.63 | -1031.63 | [48 empty] | 0 | 0 | -1 | -1031.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vi 07 Porta com bandeira fixa, 8 almofadas 876x2490 mm | -2 | un | 470.75 | -941.5 | [48 empty] | 0 | 0 | -2 | -941.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vi 08 4 almofadas 876x1393 mm | -2 | un | 263.37 | -526.74 | [48 empty] | 0 | 0 | -2 | -526.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vi 09 4 almofadas 745x1715 mm | -2 | un | 275.76 | -551.52 | [48 empty] | 0 | 0 | -2 | -551.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A01 Dimensão: 1,70 x 2,50 x 0,30 m | 1 | un | 983.68 | 983.68 | [48 empty] | 0 | 0 | 1 | 983.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A03 Dimensão: 3,73 x 1,32 x 0,15m, para hall de piso | 4 | un | 956.48 | 3825.92 | [48 empty] | 0 | 0 | 4 | 3825.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A04 Dimensão: 1800 x 2250 x 570m, incluindo maleteiro | 4 | un | 3330.15 | 13320.6 | [48 empty] | 0 | 0 | 4 | 13320.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A05 Dimensão: 1800 x 2250 x 600mm, incluindo maleteiro | 3 | un | 1983.58 | 5950.74 | [48 empty] | 0 | 0 | 3 | 5950.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A05.1 Dimensão: 1200 x 2250 x 600mm, incluindo maleteiro | 1 | un | 2027.39 | 2027.39 | [48 empty] | 0 | 0 | 1 | 2027.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A06 Dimensão: 1800x Variavel x 600mm, incluindo maleteiro | 1 | un | 2702.43 | 2702.43 | [48 empty] | 0 | 0 | 1 | 2702.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A07 Dimensão:1200 x Variavel x 600m, incluindo maleteiro | 1 | un | 1853.37 | 1853.37 | [48 empty] | 0 | 0 | 1 | 1853.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A08 Dimensão: 0,88 x 1,60 x 0,62m | 2 | un | 355.44 | 710.88 | [48 empty] | 0 | 0 | 2 | 710.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A09 Dimensão: 0,88 x 1,10 x 0,62m | 2 | un | 549.25 | 1098.5 | [48 empty] | 0 | 0 | 2 | 1098.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A10 Dimensão: 0,76 x 1,54 x 0,62m | 2 | un | 588.48 | 1176.96 | [48 empty] | 0 | 0 | 2 | 1176.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C1 Móvel conforme projeto, pés metálicos Dimensão: 229 x 220 x 60m | 5 | un | 3068.58 | 15342.9 | [48 empty] | 0 | 0 | 5 | 15342.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C2 Móvel conforme projeto , pés metálicos Dimensão: 160 x 225 x 60m | 3 | un | 1763.76 | 5291.28 | [48 empty] | 0 | 0 | 3 | 5291.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C3 Móvel de encastrar, superior e inferior, com rodapé Dimensão: 180 x Variavel confirmar em obra x 60m | 1 | un | 3026.1147 | 3026.1147 | [48 empty] | 0 | 0 | 1 | 3026.1147 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C4 Móvel de encastrar, superior e inferior, com rodapé Dimensão: 200 x Variavel confirmar em obra x 60m | 1 | un | 2058.7877 | 2058.7877 | [48 empty] | 0 | 0 | 1 | 2058.7877 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
017.0 | Porta Entrada dos Quartos |  |  |  | 10511.3 | [27 empty] | 3153.39 | [21 empty] | 3153.39 |  | 7357.91
| Vi.02 1 folha de batente, abertura para direita Dimensões: 0,90 x 2,00 m | -5 | un | 1505.71 | -7528.55 | [26 empty] | -1.5 | -2258.565 | [20 empty] | -1.5 | -2258.565 | -3.5 | -5269.985 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% com a Adjudic
| Vi.02, 1 folha de batente, abertura para esquerda dim (0,90x2,03)m | -5 | un | 1505.71 | -7528.55 | [26 empty] | -1.5 | -2258.565 | [20 empty] | -1.5 | -2258.565 | -3.5 | -5269.985 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Porta Madeira trisa H, H1C.45, 1 Folha, Cru, L<900 x H<2100mm | 10 | un | 2556.84 | 25568.4 | [26 empty] | 3 | 7670.52 | [20 empty] | 3 | 7670.52 | 7 | 17897.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
018.1 | Caixa Carretel e Caixa Extintor |  |  |  | 3542 | [27 empty] | 3542 | [21 empty] | 3542 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| exterior conforme Projeto de Arquitetura e Segurança Contra Risco de Incêndio e restantes acessórios e trabalhos | -5 | un | 632.5 | -3162.5 | [26 empty] | -5 | -3162.5 | [20 empty] | -5 | -3162.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A Vianas confirmou que já recebeu a totalidade da Obra
| Fornecimento e montagem de bocas de incêndio armada tipo carretel com diâmetro DN 33 mm, incluindo válvula de seccionamento selada, armário metálico opaco a colocar no | 8 | un | 632.5 | 5060 | [26 empty] | 8 | 5060 | [20 empty] | 8 | 5060 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fornecimento e montagem de armario para extintor ral 9010 | 5 | un | 328.9 | 1644.5 | [26 empty] | 5 | 1644.5 | [20 empty] | 5 | 1644.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
019.1 | Gesso Cartonado Corta Fogo |  |  |  | 1585.763 | [27 empty] | 1585.763 | [21 empty] | 1585.763 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fornecimento e montagem de placa fire | 171.45 | m² | 4.86 | 833.247 | [26 empty] | 171.45 | 833.247 | [20 empty] | 171.45 | 833.247 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fornecimento e montagem de placa fire | 420.4 | m² | 1.79 | 752.516 | [26 empty] | 420.4 | 752.516 | [20 empty] | 420.4 | 752.516 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
020.0 | Alterações Gesso Cartonado |  |  |  | 5991.584 | [27 empty] | 2785.584 | [21 empty] | 2785.584 |  | 3206 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alteração com aumento na parede de entrada até a escada | 54.72 | m² | 37.2 | 2035.584 | [26 empty] | 54.72 | 2035.584 | [20 empty] | 54.72 | 2035.584 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alteração no teto da entrada com arcos seguindo o projeto enviado pela arquitetura | 1 | vg | 3206 | 3206 | [48 empty] | 0 | 0 | 1 | 3206 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| alteração com aumento das portas para a altura soiicitada pelo DO em obra | 10 | un | 50 | 500 | [26 empty] | 10 | 500 | [20 empty] | 10 | 500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alteração com aumento das paredes de entrada dos quartos | 10 | un | 25 | 250 | [26 empty] | 10 | 250 | [20 empty] | 10 | 250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
021.1 | Torneiras |  |  |  | -3720.33 | [49 empty] | 0 |  | -3720.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Torneira de lavatório BRUMA Genesi 191 880 1NS | -28 | un | 257.46 | -7208.88 | [48 empty] | 0 | 0 | -28 | -7208.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coluna de Duche BRUMA 138 482 1NS | -10 | un | 273.72 | -2737.2 | [48 empty] | 0 | 0 | -10 | -2737.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chuveiro redondo c/ haste e torneiras | 11 | un | 351.45 | 3865.95 | [48 empty] | 0 | 0 | 11 | 3865.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Torneira de lavatório com misturadora c/ valvula clic clac | 19 | un | 124.2 | 2359.8 | [48 empty] | 0 | 0 | 19 | 2359.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
022.1 | Reservatório AQS |  |  |  | 11099.75 | [27 empty] | 8686.03 | [21 empty] | 8686.03 |  | 2413.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DAQS | 1 | un | 8686.03 | 8686.03 | [26 empty] | 1 | 8686.03 | [20 empty] | 1 | 8686.03 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tubagem em cobre isolada e resvestida a chapa de aluminio 35 mm | 20 | m | 43.4 | 868 | [48 empty] | 0 | 0 | 20 | 868 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Acessorios para rede hidraulica, incluindo abraçadeiras, anilha, valvula, deposito de expansão e incluindo todos os acessorios necessarios a sua correcta instalção e funcionamento, segundo especificações tecnicas. | 1 | cj | 809.16 | 809.16 | [48 empty] | 0 | 0 | 1 | 809.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fornecimento e ontagem de circuito eletrico, cabos de alimentação e controlo | 1 | cj | 736.56 | 736.56 | [48 empty] | 0 | 0 | 1 | 736.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
025.0 | Cantarias |  |  |  | 32031.6686 | [21 empty] | 32434.0725 | [5 empty] | 1089.0264 | [21 empty] | 33523.0989 |  | -1491.4303 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fornecimento e aplicação de Revestimento de pavimentos com mosaico de mármore branco do tipo Ibiza, 60x30 com 120mm, assente com argamassa tipo "CLEINTEX F - TEXSA", incluindo cortes, remates necessários, tratamento de juntas e limpeza de acordo com os pormenores a aplicar nas zonas húmidas e duches. | -85 | m² | 189.13 | -16076.05 | [48 empty] | 0 | 0 | -85 | -16076.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Revestimento de paredes com material cerâmico na zona dos duches a definir, com 6mm, assente com cimento cola, conforme estereotomia, incluindo perfis de remate, cortes, remates, tratamento de juntas com argamassa epoxy e limpeza, de acordo com os pormenores. | -143 | m² | 49.66 | -7101.38 | [48 empty] | 0 | 0 | -143 | -7101.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fornecimento e colocação de tampos e frentes de móvel de lavatório de pousar em compacto de mármore, a definir, incluindo furações, fixações, vedações e remates de acordo com os pormenores. | -10 | un | 220.74 | -2207.4 | [48 empty] | 0 | 0 | -10 | -2207.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1800 x 120 x 30 | -4 | un | 218.41 | -873.64 | [48 empty] | 0 | 0 | -4 | -873.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1600 x 120 x 30 | -3 | un | 211.61 | -634.83 | [48 empty] | 0 | 0 | -3 | -634.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1180x 140 x 30 | -4 | un | 158.03 | -632.12 | [48 empty] | 0 | 0 | -4 | -632.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 940 x 135 x 20 | -14 | un | 61.13 | -855.82 | [48 empty] | 0 | 0 | -14 | -855.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2380 x 135 x 20 | -14 | un | 154.79 | -2167.06 | [48 empty] | 0 | 0 | -14 | -2167.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2500 x 135 x 20 | -5 | un | 162.59 | -812.95 | [48 empty] | 0 | 0 | -5 | -812.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2500 x 150 x 20 | -1 | un | 174.1 | -174.1 | [48 empty] | 0 | 0 | -1 | -174.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 720 x 135 x 20 | -2 | un | 46.83 | -93.66 | [48 empty] | 0 | 0 | -2 | -93.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C1 Dimensão: 1,80 x 0,50 x 0,34m | -4 | un | 707.4 | -2829.6 | [48 empty] | 0 | 0 | -4 | -2829.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C1,1 Dimensão: 2,30 x 0,50 x 0,34m | -1 | un | 903.9 | -903.9 | [48 empty] | 0 | 0 | -1 | -903.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C2 Dimensão: 1,60 x 0,50 x 0,34m | -4 | un | 628.8 | -2515.2 | [48 empty] | 0 | 0 | -4 | -2515.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C2 Dimensão: 1,60 x 0,50 x 0,50m | -1 | un | 628.8 | -628.8 | [48 empty] | 0 | 0 | -1 | -628.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pavimento | 23.34 | m² | 99 | 2310.66 | [20 empty] | 11.67 | 1155.33 | [26 empty] | 11.67 | 1155.33 | 11.67 | 1155.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Paredes | 51.24 | m² | 99 | 5072.76 | [20 empty] | 25.62 | 2536.38 | [26 empty] | 25.62 | 2536.38 | 25.62 | 2536.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lambrim c/ 1,20m de altura, incluindo topo no comprimento | 18.4 | m | 136.4 | 2509.76 | [20 empty] | 9.2 | 1254.88 | [26 empty] | 9.2 | 1254.88 | 9.2 | 1254.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Base de duche lisa, amaciada, c/ 1,68*1,32m | 4 | un | 301.33 | 1205.32 | [20 empty] | 2 | 602.66 | [26 empty] | 2 | 602.66 | 2 | 602.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,82*0,16m, incluindo 2 topos no comprimento | 8 | un | 32.47 | 259.76 | [20 empty] | 4 | 129.88 | [26 empty] | 4 | 129.88 | 4 | 129.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,82*0,16m, incluindo 2 topos no comprimento e 1 alheta | 4 | un | 46 | 184 | [20 empty] | 2 | 92 | [26 empty] | 2 | 92 | 2 | 92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1,94*0,16m, incluindo 2 topos no comprimento | 8 | un | 76.82 | 614.56 | [20 empty] | 4 | 307.28 | [26 empty] | 4 | 307.28 | 4 | 307.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2,04*0,16m, incluindo 2 topos no comprimento | 8 | un | 80.78 | 646.24 | [20 empty] | 4 | 323.12 | [26 empty] | 4 | 323.12 | 4 | 323.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bancada c/ 2,20*0,50m, vista frontal de 27cm colada à 1/2 esquadria, incluindo 2 furos acabados + rodamão c/(2,20+0,50*2)*0,30m, incluindo topo no comprimento | 4 | un | 740.74 | 2962.96 | [20 empty] | 2 | 1481.48 | [26 empty] | 2 | 1481.48 | 2 | 1481.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prateleira c/ 2,20*0,35m, incluindo topo frontal acabado | 4 | un | 145.81 | 583.24 | [20 empty] | 2 | 291.62 | [26 empty] | 2 | 291.62 | 2 | 291.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pavimento | 19.58 | m² | 99 | 1938.42 | [20 empty] | 9.79 | 969.21 | [26 empty] | 9.79 | 969.21 | 9.79 | 969.21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Paredes | 62.08 | m² | 99 | 6145.92 | [20 empty] | 31.04 | 3072.96 | [26 empty] | 31.04 | 3072.96 | 31.04 | 3072.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lambrim c/ 1,20m de altura, incluindo topo no comprimento | 16.4 | m | 136.4 | 2236.96 | [20 empty] | 8.2 | 1118.48 | [26 empty] | 8.2 | 1118.48 | 8.2 | 1118.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Base de duche lisa, amaciada, c/ 2,27*1,38m | 4 | un | 412.05 | 1648.2 | [20 empty] | 2 | 824.1 | [26 empty] | 2 | 824.1 | 2 | 824.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,82*0,16m, incluindo 2 topos no comprimento | 8 | un | 32.47 | 259.76 | [20 empty] | 4 | 129.88 | [26 empty] | 4 | 129.88 | 4 | 129.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,82*0,16m, incluindo 2 topos no comprimento e 1 alheta | 4 | un | 46 | 184 | [20 empty] | 2 | 92 | [26 empty] | 2 | 92 | 2 | 92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1,94*0,16m, incluindo 2 topos no comprimento | 8 | un | 76.82 | 614.56 | [20 empty] | 4 | 307.28 | [26 empty] | 4 | 307.28 | 4 | 307.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2,04*0,16m, incluindo 2 topos no comprimento | 8 | un | 80.78 | 646.24 | [20 empty] | 4 | 323.12 | [26 empty] | 4 | 323.12 | 4 | 323.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bancada c/ 2,00*0,50m, vista frontal de 27cm colada à 1/2 esquadria, incluindo 2 furos acabados + rodamão c/(2,20+0,50*2)*0,30m, incluindo topo no comprimento | 3 | un | 717.2 | 2151.6 | [20 empty] | 1.5 | 1075.8 | [26 empty] | 1.5 | 1075.8 | 1.5 | 1075.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prateleira c/ 2,00*0,35m, incluindo topo frontal acabado | 3 | un | 132.55 | 397.65 | [20 empty] | 1.5 | 198.825 | [26 empty] | 1.5 | 198.825 | 1.5 | 198.825 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bancada c/ 1,80*0,50m, vista frontal de 27cm colada à 1/2 esquadria, incluindo 2 furos acabados + rodamão c/(1,80+0,50*2)*0,30m, incluindo topo no comprimento | 1 | un | 667.26 | 667.26 | [20 empty] | 0.5 | 333.63 | [26 empty] | 0.5 | 333.63 | 0.5 | 333.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prateleira c/ 1,80*0,35m, incluindo topo frontal acabado | 1 | un | 119.3 | 119.3 | [20 empty] | 0.5 | 59.65 | [26 empty] | 0.5 | 59.65 | 0.5 | 59.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Paredes | 10.7 | m² | 99 | 1059.3 | [20 empty] | 5.35 | 529.65 | [26 empty] | 5.35 | 529.65 | 5.35 | 529.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Base de duche lisa, amaciada, c/ 2,30*1,08m | 1 | un | 412.05 | 412.05 | [20 empty] | 0.5 | 206.025 | [26 empty] | 0.5 | 206.025 | 0.5 | 206.025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,82*0,16m, incluindo 2 topos no comprimento | 1 | un | 32.47 | 32.47 | [20 empty] | 0.5 | 16.235 | [26 empty] | 0.5 | 16.235 | 0.5 | 16.235 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2,04*0,16m, incluindo 2 topos no comprimento | 2 | un | 80.78 | 161.56 | [20 empty] | 1 | 80.78 | [26 empty] | 1 | 80.78 | 1 | 80.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Soleira c/ 2,30*0,14m, vista frontal de 8cm colada à 1/2 esquadria | 1 | un | 177.1 | 177.1 | [20 empty] | 0.5 | 88.55 | [26 empty] | 0.5 | 88.55 | 0.5 | 88.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bancada c/ 2,30*0,50m, vista frontal de 27cm colada à 1/2 esquadria, incluindo 2 furos acabados + rodamão c/(2,30+0,50*2)*0,30m, incluindo topo no comprimento | 1 | un | 759.11 | 759.11 | [20 empty] | 0.5 | 379.555 | [26 empty] | 0.5 | 379.555 | 0.5 | 379.555 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prateleira c/ 2,30*0,35m, incluindo topo frontal acabado | 1 | un | 152.44 | 152.44 | [20 empty] | 0.5 | 76.22 | [26 empty] | 0.5 | 76.22 | 0.5 | 76.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Paredes | 8.02 | m² | 99 | 793.98 | [20 empty] | 4.01 | 396.99 | [26 empty] | 4.01 | 396.99 | 4.01 | 396.99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Base de duche lisa, amaciada, c/ 1,50*0,92m | 1 | un | 199.98 | 199.98 | [20 empty] | 0.5 | 99.99 | [26 empty] | 0.5 | 99.99 | 0.5 | 99.99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,82*0,16m, incluindo 2 topos no comprimento | 1 | un | 32.47 | 32.47 | [20 empty] | 0.5 | 16.235 | [26 empty] | 0.5 | 16.235 | 0.5 | 16.235 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2,04*0,16m, incluindo 2 topos no comprimento | 2 | un | 80.78 | 161.56 | [20 empty] | 1 | 80.78 | [26 empty] | 1 | 80.78 | 1 | 80.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Soleira c/ 1,50*0,14m, vista frontal de 8cm colada à 1/2 esquadria | 1 | un | 115.5 | 115.5 | [20 empty] | 0.5 | 57.75 | [26 empty] | 0.5 | 57.75 | 0.5 | 57.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bancada c/ 1,80*0,50m, vista frontal de 27cm colada à 1/2 | 1 | un | 667.26 | 667.26 | [20 empty] | 0.5 | 333.63 | [26 empty] | 0.5 | 333.63 | 0.5 | 333.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prateleira c/ 1,80*0,35m, incluindo topo frontal acabado | 1 | un | 119.3 | 119.3 | [20 empty] | 0.5 | 59.65 | [26 empty] | 0.5 | 59.65 | 0.5 | 59.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C1 constituída por tampo c/ 2,30*0,60m, incluindo 1 furo acabado para pio, 1 furo de placa, topo frontal acabado + entre-móveis c/ 2,30*0,61m+1,30*0,60m*2unid | 5 | un | 732.93 | 3664.65 | [20 empty] | 2.5 | 1832.325 | [26 empty] | 2.5 | 1832.325 | 2.5 | 1832.325 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C2 constituída por tampo c/ 1,60*0,60m, incluindo 1 furo acabado para pio, 1 furo de placa, topo frontal acabado + entre-móveis c/ 1,60*0,61m+1,30*0,60m*2unid | 1 | un | 624.36 | 624.36 | [20 empty] | 0.5 | 312.18 | [26 empty] | 0.5 | 312.18 | 0.5 | 312.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C3 constituída por tampo c/ 1,80*0,60m, incluindo 1 furo acabado para pio, 1 furo de placa, topo frontal acabado + entre-móveis c/ 1,80*0,61m+1,30*0,60m*2unid | 1 | un | 655.38 | 655.38 | [20 empty] | 0.5 | 327.69 | [26 empty] | 0.5 | 327.69 | 0.5 | 327.69 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C4 constituída por tampo c/ 2,00*0,60m, incluindo 1 furo acabado para pio, 1 furo de placa, topo frontal acabado + entre-móveis c/ 2,00*0,61m+1,30*0,60m*2unid | 3 | un | 686.4 | 2059.2 | [20 empty] | 1.5 | 1029.6 | [26 empty] | 1.5 | 1029.6 | 1.5 | 1029.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mão de obra de aplicação sem consumíveis | 306.82 | m² | 52.25 | 16031.345 | [20 empty] | 153.41 | 8015.6725 | [26 empty] | 153.41 | 8015.6725 | 153.41 | 8015.6725 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mão de obra de aplicação lavatórios incluindo esquadros | 10 | un | 363 | 3630 | [20 empty] | 5 | 1815 | [26 empty] | 5 | 1815 | 5 | 1815 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Consumiveis | 306.82 | m² | 18.48 | 5670.0336 | [26 empty] | 58.93 | 1089.0264 | [20 empty] | 58.93 | 1089.0264 | 247.89 | 4581.0072 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Área da Topmarmi
029.0 | Gesso Cartonado 6mm |  |  |  | 5871.9 | [27 empty] | 3174 | [21 empty] | 3174 |  | 2697.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Barramento de paredes interiores existentes com massa de regularização à base de gesso, incluindo todos os remates e preparação para pintura, de acordo com os pormenores. Para posterior pintura com tinta VINYLMATT. | -185 | m² | 7.21 | -1333.85 | [26 empty] | -100 | -721 | [20 empty] | -100 | -721 | -85 | -612.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fornecimento e aplicação para gesso cartonado 6mm já emassado nas caixas de escadas | 185 | m² | 38.95 | 7205.75 | [26 empty] | 100 | 3895 | [20 empty] | 100 | 3895 | 85 | 3310.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
031.0 | Pintura do Vizinho da Frente |  |  |  | 4400 | [27 empty] | 2200 | [21 empty] | 2200 |  | 2200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Forneciemnto e aplicação de pintura na fachada de frente ao nosso edificio com uso de equipamento de alpinismo | 1 | vg | 4400 | 4400 | [26 empty] | 0.5 | 2200 | [20 empty] | 0.5 | 2200 | 0.5 | 2200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A SM só pagou 50%
024.1 | Louça Sanitária |  |  |  | 3883.405 | [27 empty] | 979.5 | [21 empty] | 979.5 |  | 2903.905
| Lavatório de bancada redondo diâm 37cm, do tipo Nice da Valadares | -20 | un | 52.2 | -1044 | [26 empty] | -20 | -1044 | [20 empty] | -20 | -1044 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sanita suspensa do tipo nice valadares | -10 | un | 61.8 | -618 | [48 empty] | 0 | 0 | -10 | -618 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sifões Chuveiros Fornecimento e assentamento de sifões a aplicar em chuveitos. Em conformidade com as peças desenhadas, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários. | [54 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 40 | -11 | un | 46 | -506 | [50 empty] | -11 | -506 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[59 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lavatórios encastrar por baixo Scarabeo - B.Brilho | 20 | un | 106.5 | 2130 | [26 empty] | 19 | 2023.5 | [20 empty] | 19 | 2023.5 | 1 | 106.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sanita suspensa Axa Ceramics Delano | 10 | un | 145.7625 | 1457.625 | [48 empty] | 0 | 0 | 10 | 1457.625 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tampo San. Susp. AXA CERAMICA Delano | 10 | un | 42.2625 | 422.625 | [48 empty] | 0 | 0 | 10 | 422.625 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LINEAL LEVEL 10x90 | 2 | un | 168.58 | 337.16 | [48 empty] | 0 | 0 | 2 | 337.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabalho mal executado, será demolido
| LINEAL LEVEL 10x120 SP | 2 | un | 184.5 | 369 | [48 empty] | 0 | 0 | 2 | 369 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LINEAL LEVEL 10x130 SP | 6 | un | 189.95 | 1139.7 | [48 empty] | 0 | 0 | 6 | 1139.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LINEAL LEVEL 10x140 SP | 1 | un | 195.295 | 195.295 | [48 empty] | 0 | 0 | 1 | 195.295 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
026.0 | Alterações de Eletricidade |  |  |  | 15053.288 | [27 empty] | 6884.578 | [21 empty] | 6884.578 |  | 8168.71
| Focos das varandas Frente e traseiras | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fornecimento e aplicação de tubos, cabos e relogios no quadro para os focos solicitados para as varandas. | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tubo PEAD 20 vermelho | 500 | m | 2.36 | 1180 | [26 empty] | 500 | 1180 | [20 empty] | 500 | 1180 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tubo PEAD 25 vermelho | 150 | m | 2.76 | 414 | [26 empty] | 150 | 414 | [20 empty] | 150 | 414 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cabo XG 3x1,5mm | 500 | m | 2.1 | 1050 | [26 empty] | 500 | 1050 | [20 empty] | 500 | 1050 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cabo XG 3x2,5mm | 150 | m | 2.68 | 402 | [26 empty] | 150 | 402 | [20 empty] | 150 | 402 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Caixas de Passagem | 5 | un | 11.88 | 59.4 | [48 empty] | 0 | 0 | 5 | 59.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Relógios no quadro | 1 | un | 73.81 | 73.81 | [48 empty] | 0 | 0 | 1 | 73.81 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cabo UTP | 250 | m | 2.09 | 522.5 | [26 empty] | 250 | 522.5 | [20 empty] | 250 | 522.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fornecimento e aplicação dos focos das varandas | 1 | vg | 8035.5 | 8035.5 | [48 empty] | 0 | 0 | 1 | 8035.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabalho não executado
| Extra para placa, maquina de lavar loiça e frigobar | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tubo PEAD 20 vermelho | 215 | m | 2.36 | 507.4 | [26 empty] | 215 | 507.4 | [20 empty] | 215 | 507.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tubo PEAD 25 vermelho | 215 | m | 2.76 | 593.4 | [26 empty] | 215 | 593.4 | [20 empty] | 215 | 593.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cabo XG 3x2,5mm | 215 | m | 2.68 | 576.2 | [26 empty] | 215 | 576.2 | [20 empty] | 215 | 576.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cabo XG 3x4mm | 215 | m | 5.45 | 1171.75 | [26 empty] | 215 | 1171.75 | [20 empty] | 215 | 1171.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Caixas de pladur | 20 | un | 1.77 | 35.4 | [26 empty] | 20 | 35.4 | [20 empty] | 20 | 35.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pontos de luz nos tetos | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tubo PEAD 20 vermelho | 85.7 | m | 2.36 | 202.252 | [26 empty] | 85.7 | 202.252 | [20 empty] | 85.7 | 202.252 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cabo XG 3x1,5mm | 85.7 | m | 2.68 | 229.676 | [26 empty] | 85.7 | 229.676 | [20 empty] | 85.7 | 229.676 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
027.1 | Portas dos WC |  |  |  | 22470.89 | [49 empty] | 0 |  | 22470.89
| Fornecimento e montagem de portas interiores, com espessura total indicada, executadas com estrutura em madeira maciça, com favo no interior, revestida em ambas as faces com mdf de 5mm, incluindo acabamento lacado acetinado com tecnologia "airless", todas as ferragens definidas e descritas nos mapas de vãos, fixações, vedações e remates, de acordo com mapa de vãos e pormenores. | [52 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vi.03 1 folha de abrir, abertura para a direita Dimensões 0,75 x 2,00 m | -7 | un | 578.89 | -4052.23 | [48 empty] | 0 | 0 | -7 | -4052.23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fornecimento e montagem de portas em ferro incluindo fixações, ligações e remates de acordo com o projeto. | [52 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pv03 Dimensão de 875x2000 | -2 | un | 802.38 | -1604.76 | [48 empty] | 0 | 0 | -2 | -1604.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pv04 Dimensão de 765x2200 | -1 | un | 793.7 | -793.7 | [48 empty] | 0 | 0 | -1 | -793.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pv05 Dimensão de 750x2200 | -1 | un | 778.14 | -778.14 | [48 empty] | 0 | 0 | -1 | -778.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pv06 Dimensão de 1500x2485 | -1 | un | 2491.36 | -2491.36 | [48 empty] | 0 | 0 | -1 | -2491.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fornecimento e montagem de portas em alumínio incluindo fixações, ligações e remates de acordo com o projeto. Pv02/ Pv02.1 Dimensão de 900x2380 | -7 | un | 1244.76 | -8713.32 | [48 empty] | 0 | 0 | -7 | -8713.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[54 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fornecimento e colocação de portas de vidro tempoerado canelado translucido 8mm, com cantoneiras de aluminio | [52 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[54 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Piso 3 a 5 tras casa de banho: V02 com 2,00x0,75 m Puxador Tubular quadrado Horizonatal Calha U Alu | 3 | un | 2096.14 | 6288.42 | [48 empty] | 0 | 0 | 3 | 6288.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[54 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Piso 2 trás casa de banho: com 2,00x0,90m Puxador Tubular quadrado Horizonatal Calha U Alu | 1 | un | 2617.43 | 2617.43 | [48 empty] | 0 | 0 | 1 | 2617.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[54 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Piso 2 a 5 frente casa de banho: V01 com 2,00x0,75 m Puxador Tubular quadrado Horizonatal Calha U Alu | 4 | un | 2096.14 | 8384.56 | [48 empty] | 0 | 0 | 4 | 8384.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[54 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Piso 2 a 5 frente e tras da cabine: 2,13x0,75m Puxador Tubular quadrado Horizonatal Calha U Alu | 7 | un | 2143.69 | 15005.83 | [48 empty] | 0 | 0 | 7 | 15005.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[54 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Piso 6 frente: 0,75x2,20m + 2,259x2,0m (2 fixos e 1 móvel) Puxador Tubular quadrado Horizonatal Calha U Alu | 1 | un | 4773.92 | 4773.92 | [48 empty] | 0 | 0 | 1 | 4773.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[54 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Piso 6 tras: 0,75x2,20m + 1,50x2,0m (1 fixo e 1 móvel) Puxador Tubular quadrado Horizonatal Calha U Alu | 1 | un | 3834.24 | 3834.24 | [48 empty] | 0 | 0 | 1 | 3834.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0